УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Асиновского городского поселения

от «19» апреля 2011 № 112

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Асиновского городского поселения в весенне-летний пожароопасный период 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств пожаротушения. | 29.04.11 | Руководители предприятий и организаций |
| 2 | Провести внеочередные инструктажи сотрудников (под роспись) по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара. | 29.04.11 | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности |
| 3 | Вести агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования. При выявлении необеспеченных семей, нуждающихся в ремонте печного отопления и электрооборудования, формировать списки с последующим их направлением главе муниципального образования. | Постоянно | Администрация Асиновского городского поселения; ОГПН Асиновского района |
| 4 | Провести дополнительные занятия с учащимися о мерах пожарной безопасности в быту и в лесных массивах. | 29.04.11 | Директора школ, профессиональных училищ; Администрация Асиновского городского поселения |
| 5 | Производить очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений от горючих отходов и мусора, организовать его вывоз в места утилизации. | Постоянно | Руководители предприятий и организаций |
| 6 | Не допускать складирование материалов препятствующих проезду и подъезду к зданиям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения. | Постоянно | Руководители предприятий и организаций |
| 7 | Содержать в работоспособном состоянии источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. | Постоянно | Руководители предприятий и организаций; Администрация Асиновского городского поселения |
| 8 | Провести проверку технического состояния и ремонт неисправных пожарных гидрантов и водонапорных башен. | 13.05.2011 | Руководители коммунальных организаций |
| 9 | Производить очистку усадеб и прилегающих территорий от горючих отходов и мусора. | Постоянно | Владельцы частных домов |
| 10 | Произвести предупредительные меры в области пожарной безопасности городских лесов с согласованием в установленном порядке | 06.05.2011 | Администрация Асиновского городского поселения |
| 11 | Не допускать сжигание мусора, разведение костров и пуск палов травы на приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке. | Постоянно | Руководители организаций; Директора школ, профессиональных училищ и других образовательных учреждений; Владельцы частных домов |
| 12 | Применять меры административного воздействия к нарушителям, не обеспечившим своевременную уборку территории, допускающим сжигание мусора, разведение костров и палы травы, в соответствии с действующим законодательством (оформление протоколов с последующим направлением на рассмотрение в уполномоченные органы). | Постоянно | Сотрудники: ОГПН, участковые-уполномоченные МОБ РОВД; уполномоченные должностные лица Администрации городского поселения |
| 13 | Произвести внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения | 16.05.2011 | Администрации городского поселения |
| 14 | Председателям садоводческих обществ расположенных на территории Асиновского городского поселения обеспечить выполнение правил пожарной безопасности | 29.04.2011 | Председатели садоводческих обществ |
| 15 | Организовать обеспечение пожарными щитами объекты жилой застройки в деревянном исполнении на территории Асиновского городского поселения | 20.05.2011 | Администрация Асиновского городского поселения |

- АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___19.04.2011___                                                                                                        № _112/11___

г. Асино

- Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

- на территории Асиновского городского поселения в

- весенне-летний пожароопасный период 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,                             Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предотвращения возгораний на территории Асиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Асиновского городского поселения в весенне-летний пожароопасный период 2011 года.

2. Ответственным исполнителям, определённым вышеуказанным планом, обеспечить безусловное выполнение мероприятий в установленные сроки.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Юрченко А.А.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                                   Н.А. Данильчук