## Программа 2011-2012
№ п/п | Наимиенование работ | Состав выполненяемых работ | Источники финансирования (в тыс. руб.), в том числе
|  |  | Стоимость работ (тыс.руб.) | Бюджет Томской области (тыс.руб.) | Бюджет МО "Асиновский район" (тыс.руб.) | Бюджет МО "Асиновское городское поселение (тыс.руб.) | Внеплановые поступления в бюджет МО "Асиновское городское поселение" (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Планируе мые сроки окончания производства работ | Ответственный за исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1
1 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от МКД № 9 по ул. Строителей, до №27 ул.им.О.Кошевого. | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 803.171 |  |  | 803.171 |  | 803.171 | 2011-09-01 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
2 | Завершение работ по капитальному ремонту сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК расположенного у МКД №27 по ул.им.О.Кошевого до ТК расположенного у МКД №12 по ул.Транспортная | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 1200 |  |  |  | 1200 | 1200 | 2011-09-01
3 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжени от ТК расположенного у МКД №43/1 ул.Линейная до дома № 62/2 по ул.Заводская | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 745.275 |  |  | 745.275 |  | 745.275 | 2011-02-23
4 | Завершение капитального ремонта сетей отопления и горячего водоснабжения от Школы №2 до МКД №2,4,8 по ул.имени Ленина | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 201.378 |  | 46.851 |  | 154.527 | 201.378 | 2011-07-01
5 | Капитальный ремонт сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения от ТК до МКД № 3 по ул. имени Ленина | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 135.487 |  |  | 135.487 |  | 135.487 | 2011-05-13
6 | Капитальный ремонт теплового колодца у МКД № 21 по ул.им. Крупской | Разборка кирпичной кладки, установка запорной арматуры | 73.244 |  |  | 73.244 |  | 73.244 | 2011-02-23
7 | Капитальный ремонт сетей отопления от ТК до МКД № 6а, №8 по ул.им. Шевченко | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 310.47 |  |  | 310.47 |  | 310.47 | 2011-02-23 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
8 | Изоляция сетей отопления к МКД по адресу: ул. Шевченко, 41, 43, 45, 47, 49 | Замена ветхой изоляции на новую с покрытием из ицинкованной стали или аллюминиевой фольги | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 2011-08-15
9 | Изоляция теплотрассы на территории МОУ «СОШ № 4» | изоляция теплотрассы | 52.413 |  |  | 52.413 |  | 52.413 | 2011-05-01
10 | Осуществление строительного надзора, подготовка локальных сметных расчетов и тех.заданий | Строительный надзор,подготовка локальных сметнтых расчетов и тех.заданий | 700 |  |  | 700 |  | 700 | 2011-12-25
11 | Завершение строительства БМК "ПУ-24" | Завершение строительства | 2369.084 | 2369.084 |  |  |  | 2369.084 | 2011-08-01
12 | Приобретение дизельной генераторной установки мощностью 160 кВт | Приобретение дизельной генераторной установки | 1000 |  | 500 | 500 |  | 1000 | 2011-08-15 | Начальник отдела управления имуществом и землями
13 | Приобретение насосов ЭЦВ на Орловский водозабор | Приобретение насосов | 73.98 |  |  | 73.98 |  | 73.98 | 2011-05-01
14 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК к МКД № 39 по ул.Октябрьская | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 2217.618 |  |  | 2217.618 |  | 2217.618 | 2011-08-01 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
15 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК до МКД №32 по ул.имени Ленина | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 2579.958 |  |  |  | 2579.958 | 2579.958 | 2011-09-01
16 | Восстановление самотечного канализационного коллектора от мкр. ТРЗ до КНС "Гора" | Укладка труб устройство колодцев | 10453.11 | 6453.114 | 4000 |  |  | 10453.11 | 2011-12-25
17 | Капитальный ремонт канализационной трубы и выгребной ямы по ул. Первомайская у МКД № 14 | Установка емкости , прокладка п/э трубы | 82.73 |  |  |  | 82.73 | 82.73 | 2011-08-01 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
18 | Установка водоразборной колонки у дома № 45 по ул.Партизанская | Замена неисправной водоразборной колонки на новую | 10.655 |  |  | 10.655 |  | 10.655 | 2011-05-01
19 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК до МКД № 88а, 88 по ул.имени Ленина | Прокладка п/э трубы Д160мм. L=58м. | 134.354 |  |  |  | 134.354 | 134.354 | 2011-09-01
20 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК до МКД №40 по ул.Партизанская и МКД №15 по ул.Стадионная | Прокладка п/э трубы Д 75мм. L-73м. | 101.268 |  |  |  | 101.268 | 101.268 | 2011-09-01
21 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Тельмана от ВК-10 до ВК-11 | Прокладка п/э трубы Д 100мм L=46м. | 66.1 |  |  |  | 66.1 | 66.1 | 2011-09-01
22 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ВК-1 расположенного на пересечении ул. им. Гончарова и ул. Сергея Лазо до ВК-6 расположенного на пересечении ул. им. Гончарова и ул. Сельская в г. Асино, Томской области | Прокладка п/э трубы Д 300мм L=390м. Д100мм L=140м. | 2953.149 |  | 2953.149 |  |  | 2953.149 | 2011-08-01
23 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК по ул.Октябрьская до котельной "ДРСУ". | Прокладка п/э трубы Д 100мм L=338м. | 1143.91 |  |  |  | 1143.91 | 1143.91 | 2011-09-01
24 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК до МКД №45 по ул.Стадионная | Прокладка п/э трубы Д 32мм L=40 м. | 27.574 |  |  |  | 27.574 | 27.574 | 2011-09-01
25 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от ТК до МКД №32 по ул.имени Ленина | Прокладка п/э труб | 120 |  |  |  | 120 | 120 | 2011-09-01 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
26 | Капитальный ремонт водопровода от ТК к жилым домам по ул. имени В.В. Липатова, 22,23,25 | Прокладка п/э труб | 61.236 |  |  | 61.236 |  | 61.236 | 2011-05-01
27 | Капитальный ремонт тепловых сетей отопления по ул. Транспортная до МКД по ул. Транспортная, 8 | Прокладка п/э труб | 76.956 |  |  | 76.956 |  | 76.956 | 2011-05-01
28 | Капитальный ремонт сетей отопления от ТК до ТК по ул. им. Ю. Гагарина, 4 | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 505.74 |  |  | 505.74 |  | 505.74 | 2011-07-01
29 | Капитальный ремонт канализационных ж/б колодцев по адресу ул. АВПУ № 9, 19 и водопроводного ж/б. колодца по ул.АВПУ № 13 | устройство колоцев | 137.714 |  |  | 137.714 |  | 137.714 | 2011-06-01
30 | Приобретение шиберного затвора с комплектующими для установки на КНС "Гора" |  | 178.951 |  |  | 178.951 |  | 178.951 | 2011-05-01 | Начальник отдела управления имуществом и землями
31 | Установка циркуляционного насоса в МКД ул. Боровая, 2 |  | 30.607 |  |  | 30.607 |  | 30.607 | 2011-05-01 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
32 | Капитальный ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения в подвальном помещении МКД ул. Транспортная, 1 | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 98.758 |  |  | 98.758 |  | 98.758 | 2011-03-01
33 | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК до МКД ул. Строителей, 5 | Прокладка труб, устройство тепловой камеры, установка запорной арматуры | 111.555 |  |  | 111.555 |  | 111.555 | 2011-09-01
34 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций и установка металлических дверей и решеток на окна первого этажа здания Орловского водозабора | Огнезащитная обработка дерев янных конструк., установка 6-ти решеток на окна | 140 |  |  |  | 140 | 140 | 2011-07-01
35 | Замена насоса и установка преобразователей частоты для управления электродвигателями холодного водоснабжения на Орловском водозаборе | Установка преобра зователей частоты на эл.двигателя насосов | 1986.15 |  |  |  | 1986.15 | 1986.15 | 2011-12-25
36 | Техническое и аварийное обслуживание, текущий ремонт объекта газоснабжения МКД по ул. имени Ленина, 45, ул. Николая Довгалюка, 2 | Техническое и аварийное обслуживание, текущий ремонт | 64.14 |  |  | 64.14 |  | 64.14 | 2011-12-31 | Начальник отдела управления имуществом и землями
37 | Замена котельного оборудования в бане расположенной по адресу: г. Асино, ул. Рабочая, д. 134 | Замена котельного оборудования | 1224.687 |  |  | 1224.687 |  | 1224.687 | 2011-04-01 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
Итого по разделу 1: |  |  | 32471.422 | 8822.198 | 7500 | 8412.657 | 7736.571 | 32471.422
Раздел 2
38 | Проектирование и строительство сети холодного водоснабжения с водоразборной колонкой и пожарным гидрантом по адресу: от существующего колодца ВК-1 по ул. Строителей до жилого дома № 14 по ул. Первомайская в г. Асино, Томской области | 1. Межевание 2. Топографическая съемка 3. Изготовление проектно-сметной документации 4. Инженерно-геологические изыскания 5.Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 6. Строительство | 1270.5 |  |  | 1270.5 |  | 1270.5 | 2011-07-01 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
39 | Проектирование сети холодного водоснабжения с водоразборными колонками и пожарными гидрантами по адресу: от существующего колодца ВК-1 на пересечении ул. 149 Стрелковой бригады и ул. Войкова по улицам микрорайона «Сосновка» до жилого дома № 14 по ул. Деповская в г. Асино, Томской области | 1. Межевание 2. Топографическая съемка 3. Изготовление проектно-сметной документации 4. Инженерно-геологические изыскания 5.Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 6. Строительство | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 2011-09-01
40 | Проектирование и строительство сети холодного водоснабжения с пожарным гидрантом по микрорайона "ПМК-16" от ВК-1 по ул. Льва Толстого, 67 в г. Асино, Томской области | 1. Межевание 2. Топографическая съемка 3. Проектно-сметные документация 4. Инженерно-геологические изыскания 5.Получение положительного заключения проектно-сметной документации и инженерно-геологических изысканий 6. Строительство | 2533 |  |  |  | 2533 | 2533 | 2011-10-01 | Главный специалист по жилищно-коммунальному хозяйству
41 | Проектирование сети холодного водоснабжения по пер. Широкий и ул. Мостовая | 1. Межевание. 2. Топографическая съёмка. 3. Инженерно-геологические изыскания. 4. Изготовление проетно-сметной документации. 5. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 2011-11-01
Итого по разделу 2: |  |  | 5203.5 |  |  | 2270.5 | 2933 | 5203.5
ИТОГО |  |  | 37674.922 | 8822.198 | 7500 | 10683.157 | 10669.571 | 37674.922