СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от 17 ноября 2006г. 									 №58

г. Асино

О  Порядке  разработки, принятия

и реализации муниципальных целевых

программ Асиновского городского поселения

В целях реализации системного подхода к рационализации управления бюджетом  муниципального образования "Асиновское городское поселение", обеспечения эффективного решения приоритетных задач  социально-экономического развития Асиновского района, предусматривающих программно-целевое финансирование за счет средств местного бюджета и во исполнение требований бюджетного законодательства,

СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок разработки, принятия и реализации муниципальных целевых программ согласно приложению  1 и  примерную структуру муниципальной целевой Программы согласно приложению 2.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Асиновского городского поселения					В.А. Кротова

Приложение  1

к решению

Совета Асиновского городского поселения

от     17 ноября 2006 № 58

Порядок

разработки, принятия  и реализации  муниципальных целевых программ.

Глава 1. Общие положения

1.Муниципальная целевая программа (далее Программа) – систематизированный перечень мероприятий, направленных на достижение целей, задач, определенных "Программой социально-экономического развития Асиновского городского поселения".

2. Заказчик муниципальной целевой Программы (далее – Заказчик) – Администрация Асиновского городского поселения, осуществляющая организацию разработки программы, её реализацию и контроль над выполнением программных мероприятий.

3. Разработчик  муниципальной целевой Программы (далее – Разработчик) – Администрация Асиновского городского поселения в лице структурного подразделения, организация или индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, заключившие договор на конкурсной основе с заказчиком на разработку программы.

4. Исполнитель муниципальной целевой Программы (далее – Исполнитель) – Администрация Асиновского городского поселения в лице структурного подразделения, организация или индивидуальный предприниматель без образования юридического лица, заключивший договор на конкурсной основе с заказчиком на исполнение программы.

Глава 2. Содержание Программы

5. Программа должна содержать:

1) наименование, характеризующее её функциональную направленность;

2) конкретные цели и задачи;

3) характеристику проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами;

4) сведения о заказчике, разработчике и исполнителе Программы;

5) сроки и этапы реализации Программы;

6) ресурсное обеспечение Программы с выделением объемов, указанием источников финансирования по годам;

7) ожидаемые социально-экономические (экологические) результаты от реализации Программы в виде количественно и качественно измеримых показателей;

8) программные мероприятия, которые утверждаются в качестве приложения к программе, при этом для каждого мероприятия указывается его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации);

9) паспорт программы, в котором указывается наименование Программы, основания для ее разработки,  заказчик, разработчик, исполнители программы, цель (цели), срок реализации, объемы и источники финансирования, краткое изложение мероприятий программы, ожидаемые социально-экономические результаты, органы муниципальной  власти, осуществляющие контроль за реализацией Программы;

10) сроки предоставления отчетности об исполнении Программы;

11) иные сведения в соответствии с действующим законодательством.

6. Сроки предоставления отчетности об исполнении Программы

Ежегодно в срок до 1 февраля  готовится отчет о реализации Программы и эффективности использования финансовых средств, который направляется для рассмотрения в Совет Асиновского городского поселения.  Отчет содержит следующие сведения:

1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

2) данные о целевом использовании средств местного бюджета и объемах привлеченных средств  внебюджетных источников;

3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

4) сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при утверждении Программы;

5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

6) оценку эффективности результатов реализации Программы;

Глава 3. Виды программ

7.Программы классифицируются по функциональной направленности и срокам реализации.

8.По функциональной направленности Программы подразделяются на :

- экономические, в том числе:

1) инвестиционные и инновационные, направленные на решение экономических вопросов;

2) производственные, реализующие отраслевые и межотраслевые структурные изменения;

3) научно-технические, направленные на реализацию научных достижений и внедрение новых технологий в производство.

- социальные, в том числе:

1) формирующие целенаправленное преобразование социальных отношений в районе;

2) обеспечения жизнедеятельности, направленные на реализацию прав и свобод человека, повышение качества жизни населения  района;

- экологические, направленные на осуществление природоохранных мероприятий.

9. По срокам реализации программы подразделяются на:

- краткосрочные (продолжительность до  1 года);

- среднесрочные (продолжительностью от 1 до 3 лет).

Глава 4. Общие вопросы процесса организации разработки, принятия, реализации и контроля над реализацией программы и полномочия участников процесса.

10.Полномочия Совета Асиновского городского поселения.

Совет Асиновского городского поселения:

1)  принимает решение об утверждении  Программы;

2)  рассматривает и утверждает отчет администрации Асиновского городского поселения об исполнении Программы.

Депутаты Совета Асиновского городского поселения вправе участвовать в разработке проектов решений Совета Асиновского городского поселения об утверждении Программы, участвовать в разработке проекта Программы, согласовывать и вносить предложения и замечания в проект Программы.

11. Полномочия Главы Асиновского городского поселения

Глава Асиновского городского поселения:

1)  издает распоряжение о разработке Программы;

2) назначает координатора Программы, который несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы;

3)  вносит на рассмотрение Совета Асиновского городского поселения проект решения об утверждении Программы, информацию об исполнении Программы.

12. Полномочия  Администрации Асиновского городского поселения.

Администрация Асиновского городского поселения:

1) разрабатывает проекты решений Совета Асиновского городского поселения и обеспечивает реализацию Программ, утвержденных Советом Асиновского городского поселения;

2) проводит отбор наиболее важных проблем, которые будут решаться программными методами, исходя из приоритетов основных направлений социально-экономического развития Асиновского городского поселения, ресурсного обеспечения, возможностей  местного бюджета и наличия областных целевых программ по решаемым проблемам;

3)  ведет реестр целевых Программ;

4) осуществляет контроль над реализацией программных мероприятий и обеспечением финансирования программ.

13.Разработка проекта и утверждения  Программы включает в себя следующие этапы:

- отбор проблем для программной разработки;

- подготовка предложений на программную разработку проблем;

3) принятие решения о разработке проекта Программы;

4) согласование проекта Программы;

5) экспертиза  проекта Программы (при необходимости);

6) доработка проекта Программы в соответствии с замечаниями структурных подразделений администрации Асиновского городского поселения.;

7) внесение проекта  Программы на утверждение в Совет Асиновского городского поселения;

8) Утверждение Программы.

14. Отбор проблем для программной разработки

Отбор проблем осуществляется  соответствующим структурным подразделением Администрации Асиновского городского поселения, к полномочиям которого  относятся вопросы, требующие решения программным методом. Отбор проблем определяется следующими факторами:

1)  актуальность проблемы;

2) невозможность комплексно решить проблему в принимаемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость использования бюджетных ресурсов для её решения.

При отборе проблемы должны учитываться приоритеты, цели и задачи Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения, нужды социально-экономического развития Асиновского городского поселения, результаты анализа экономического, социального и экологического состояния Асиновского городского поселения.

15. Подготовка предложений на программную разработку проблем

Предложения оформляются служебной запиской на имя Главы Асиновского городского поселения за подписью руководителя структурного подразделения Администрации Асиновского городского поселения, согласовывается  с заместителем  Главы администрации Асиновского городского поселения по  направлению деятельности и  отделом благоустройства, муниципального имущества и жилья, и содержат следующие сведения:

1) наименование проблемы и анализ причин её возникновения;

2) перечень предполагаемых основных организационных, экономических и прочих мероприятий, которые необходимо выполнить для разрешения проблемы, возможные сроки их реализации;

3) потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их обеспечения;

4) предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации программы, соответствие программных мероприятий экологическим и иным требованиям, влияние на создание и сохранение рабочих мест;

5) основание необходимости использования программного метода и использования бюджетных ресурсов для её решения;

6) иные сведения:

16. Принятие решения о разработке проекта Программы

На основании оформленного предложения Глава Асиновского городского поселения принимает решение о разработке  муниципальной целевой Программы в виде распоряжения с указанием разработчика Программы или  определения разработчика на конкурсной основе, а так же срок разработки проекта Программы, определяет перечень структурных подразделений Администрации Асиновского городского поселения для согласования проекта Программы.

17. Согласование проекта Программы

Согласование  производится руководителями структурных подразделений Администрации Асиновского городского поселения, участие которых предусмотрено в процедуре согласования. При наличии замечаний к проекту Программы их излагают  на отдельном листе согласования, в сроки до одного месяца с момента поступления проекта на согласование.

18. Экспертиза  проекта Программы

При необходимости заказчик организует проведение экспертизы проекта Программы и предоставление соответствующего заключения.

19. Доработка проекта Программы в соответствии с замечаниями структурных подразделений администрации Асиновского городского поселения

В соответствии с замечаниями  и предложениями структурных подразделений Администрации Асиновского городского поселения разработчик Программы производит корректировку проекта.

20. Внесение проекта  Программы на утверждение в Совет Асиновского городского поселения

Откорректированный проект Программы после согласования со структурными подразделениями с пояснительной запиской за подписью Главы Асиновского городского поселения вносится на рассмотрение в Совет Асиновского городского поселения.

21.Утверждение Программы

Программа утверждается решением Совета Асиновского городского поселения. Внесение изменений в Программу осуществляется путем принятия в установленном порядке соответствующего решения Совета Асиновского городского поселения.

После принятия Программа включается в реестр целевых муниципальных программ. Порядок ведения реестра целевых программ утверждается Главой Асиновского городского поселения.

22. Реализация  Программы и контроль над ее исполнением состоит из следующих элементов:

- выполнение программных мероприятий;

- финансирование программных мероприятий;

- управление Программой;

4) контроль над ходом реализации Программы;

5) анализ результатов и оценка эффективности Программы.

23. Выполнение программных мероприятий

После утверждения Программы заказчик Программы организует её исполнение:

1)  осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках Программы;

2) разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы; разрабатывает методические материалы для исполнителей Программы;

3) в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, осуществляет отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

4) в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, заключает с исполнителями Программы муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг с учетом объемов финансирования за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год.

24.Финансирование программных мероприятий

1)  финансирование мероприятий Программы в целях обеспечения муниципальных  нужд производится в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год и бюджете других уровней;

2)  в случае принятия решения о сокращении объемов бюджетного финансирования Программы заказчик  в установленные сроки должен разработать дополнительные меры по привлечению средств из иных источников, а также средств из бюджетов других уровней для реализации Программы, либо внести предложения по корректировке Программы;

3) заказчик ежегодно подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий, объема средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, и представляет  проекты бюджетных заявок в срок до начала формирования проекта бюджета;

4)  при подготовке перечня Программ, предлагаемых к финансированию за счет средств местного бюджета в очередном финансовом году, отдел благоустройства, муниципального имущества и жилья совместно с отделом экономики и финансов Администрации Асиновского городского поселения на основе представленных заказчиком бюджетных заявок, с учетом хода выполнения мероприятий реализуемых Программ,  мер по привлечению внебюджетных источников финансирования,  предельных объемов средств, планируемых к использованию на реализацию Программ, определяют объемы финансирования Программ за счет средств местного бюджета.

25.Управление Программой

Управление Программой осуществляет координатор, назначаемый Главой Асиновского городского поселения.

26.Контроль за ходом реализации Программы

Заказчик Программы организует  контроль за ходом реализации Программы в виде ежеквартальной отчетности, которая представляется в отдел благоустройства, муниципального имущества и жилья Администрации Асиновского городского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в  процессе комплексных проверок с участием представителей Заказчика Программы.

27.Анализ результатов и оценка эффективности Программы

Заказчик разрабатывает перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий.

При несоответствии результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной Программой, отдел благоустройства, муниципального имущества и жилья  вносит Главе администрации Асиновского городского поселения предложения:

- о корректировке целей и срока реализации Программы, перечня программных мероприятий;

- о сокращении финансирования Программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год;

-  о досрочном прекращении реализации Программы.

Глава 5.Основные принципы разработки программы

28.Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с основными принципами:

1) соответствие целей и задач Программ прогнозам и программе  социально-экономического развития Асиновского городского поселения.

2) соответствие расходов на реализацию Программы возможностям местного бюджета в течение всего срока её действия, обоснованность по источникам финансирования и срокам осуществления комплекса мероприятий, составляющих Программу.

3) отнесение расходов на реализацию Программы по их экономическому содержанию в основном  к капитальным расходам.

# Приложение  2

# к решению Совета Асиновского городского поселения

от 17 ноября 2006г. № 58

### ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

_______________________________________________________________________________				наименование программы

Заказчик:				      _____________________________________

Разработчик:				      _____________________________________

Цели и задачи Программы:		     _____________________________________						                  _____________________________________

Срок выполнения Программы:

Начало	_____________________________________

Окончание _____________________________________

Ресурсное обеспечение:

полная стоимость	____________________________________________

Источники финансирования:

средства местного бюджета  _____________________________________

областной бюджет		_____________________________________

внебюджетные средства 	_____________________________________

_____________________________________

#### Ожидаемые социально-экономические результаты ________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

____________________________________________________________________________

наименование программы

### 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММЫ

(Описание проблемы и обоснование  необходимости ее решения  программными методами)

### 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществляться в  ……. этапа:

Первый этап        ( срок ) -   Организационный.

Программа будет осуществляться ……

Второй этап         ( с  ……  до ……)   -   Разработка ……

Третий этап        (с ……. до …….)     -   Завершающий

3. РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

| Этап | ##### Наименование работ | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | начала | окончания |
| I |  |  |  |
| II |  |  |  |
| III |  |  |  |

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(указываются объемы средств, источники финансирования,  в том числе по годам реализации Программы)

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

( краткое изложение мероприятий  в разрезе по годам и распределением средств финансирования)

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

7. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В ВИДЕ КОЛИЧЕСТВЕННО И КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

8. ПРИЛАГАЕТСЯ СМЕТА РАСХОДОВ

СМЕТА  РАСХОДОВ

###### по программе________________________________________________________

| п/п № | Классификация (структура кода БК)* | Наименование расходов | Средства бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год | 2-год | 3-год |

* структура кода

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 – код распорядителя бюджетных средств (код ведомственной классификации расходов)

2 – код функциональной классификации

3 – код целевой статьи расходов

4 – код вида расходов

5 – код экономической классификации