АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2013 		               № 298/13

г. Асино

Об  утверждении  Плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования

«Асиновское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2014 год согласно приложению   к настоящему распоряжению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://www.gorod.asino.ru).

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы Администрации Асиновского городского поселения Швецова В.А.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                             М.Б. Красильников

Первый заместитель Главы

Администрации

_____________В.А. Швецов

Начальник отдела управления делами

______________С.А. Кухаренко

Начальник отдела экономии и финансов

_______________ О.Н Астафьева

Главный специалист-юрист

______________Д. В. Григорьева

Краснопёров Ю.В.

2 45 67

Приложение 1

к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения

от16.12.2013 № 298/13

ПЛАН

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение»

на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Рассматривать на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состояние пожарной безопасности на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение». Определять мероприятия, направленные на повышение эффективности в обеспечении пожарной безопасности. | Ежеквартально | Председатель КЧС и ПБ |
| 2. | При осложнении обстановки, связанной с пожарами, принимать меры по введению на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» особого противопожарного режима. | По мере необходимости | Глава Администрации, Председатель КЧС и ПБ |
| 3. | Подготовить муниципальный контракт по охране и защите лесов. Предусмотреть в рамках данного контракта выполнение мероприятий: - по тушению возгораний в зеленой зоне муниципального образования «Асиновское городское поселение»; -окарауливанию мест возможного возгорания; -проведению плановых отжигов сухой травы в городских лесах; -созданию минерализованных полос. | до 01.02.2014 г. | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 4. | Провести мероприятия по приведению нормативно-правовой базы в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствие с действующим законодательством. | до 01.11.2014 г. | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 5. | Организовать и провести обследования многоквартирных домов с печным отоплением с принятием мер по устранению выявленных нарушений ППБ | до 01.11.2014 г. | МКУ «УГЖФ» |
| 6. | Провести конкурс рисунков среди учащихся школ г. Асино «Сохраним лес от пожаров» | до 01.05.2014 г. | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 7. | С целью своевременного получения информации о возникновении ландшафтных пожаров и принятия мер к их локализации и ликвидации организовать взаимодействие с ЕДДС Администрации Асиновского района | Постоянно | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 8. | При подготовке муниципальных контрактов, договоров о проведении работ, связанных с перекрытием автомобильных дорог, отключением пожарных гидрантов организовать информирование пожарной части г. Асино. | Постоянно | Специалисты Администрации Асиновского городского поселения |
| II. Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности |  |  |  |
| 9. | Информировать население муниципального образования Асиновское городское поселение» через средства массовой информации о правилах пожарной безопасности: - в весенний период по недопущению несанкционированных отжигов сухой травы, сжигания мусора, о правилах пожарной безопасности при нахождении в лесах; | до 01.05.2014 г. | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
|  | - о правилах пожарной безопасности при нахождении в лесах; | до 01.07.2014 г. |  |
|  | - в осеннее - зимний период по подготовке и эксплуатации печного отопления, электрических обогревателей. | до 01.11.2014 г. |  |
|  | -о соблюдении мер пожарной безопасности при проведении новогодних праздников. | до 25.12.2014 г. |  |
| 10. | Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности в жилом секторе, необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования с распространением памяток и листовок. | Постоянно | МКУ «УГЖФ» |
| 11. | Рекомендовать оборудовать информационные стенды по пожарной безопасности в управляющих компаниях г. Асино, АЕРЦ. | до 01.03.2014 г. | Управляющие компании г. Асино, МУП АЕРЦ |
| III. Технические мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |
| 12. | В целях приведения в нормативное состояние источников водоснабжения (пожарных гидрантов): |  |  |
| 12.1. | Провести проверку состояния источников пожарного водоснабжения: |  |  |
| 12.1.1 | Пожарного водоёма в п. Причулымском. | до 01.05.2014 г. | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 12.1.2 | Пожарных гидрантов в г.Асино. | до 01.10.2014 г. |  |
| 12.2. | При заключении муниципального контракта по обслуживанию дорог общего пользования включить мероприятия по очитке люков пожарных гидратов и подъездов к ним. | до 15.01.2014 г. | Ведущий специалист по дорожному комплексу |
| 12.3. | Производить контроль за выполнением мероприятий по очистке люков пожарных гидратов и подъездов к ним. По результатам проверок представлять информацию Первому заместителю Главы Администрации Асиновского городского поселения. | Еженедельно с 01.01.2014 г. по 01.04.2014 г. с 01.11.2014 г. по 31.12.2014 г. Ежемесячно со 02.04.2014 г. по 31.10.2014 г. | Ведущий специалист по дорожному комплексу |
| 12.4. | Произвести работы по обозначению пожарных гидрантов. | до 01.04.2014 г. | ООО «Асиновская водяная компания» |
| 12.5. | При поступлении информации о неисправных пожарных гидрантах незамедлительно принимать меры к восстановлению их работоспособности. | При поступлении информации | ООО «Асиновская водяная компания» |
| 12.6. | Рекомендовать провести мероприятия по содержанию в работоспособном состоянии источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения предприятий и организаций. | Постоянно | Руководители предприятий и организаций |
| 13. | Рекомендовать провести очистку закрепленной территории, прилегающей к обслуживаемым многоквартирным домам от мусора и сухой травы. | до 01.05.2014 г. | Управляющие компании г. Асино |
| 14. | Рекомендовать провести очистку закреплённой территории, прилегающей к зданиям и сооружениям предприятий и организаций от мусора и сухой травы . | до 01.05.2014 г. | Руководители предприятий и организаций |
| 15. | С целью исключения доступа посторонних лиц в подвалы, на чердаки многоквартирных домов и предупреждения возгораний, связанных с неосторожным обращением с огнем принять меры к оборудованию запирающими устройствами дверей подвалов и люков чердаков, блокированию подвальныех оконных проемов. | до 01.09.2014 г. | Управляющие компании г. Асино |