СОВЕТ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 06.06.2013     	                                 № 46

г. Асино

Об утверждении отчета о выполнении плана программных мероприятий

по реализации Программы социально-экономического развития

Асиновского городского поселения  на 2008-2015 годы за 2012 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 28 Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение»

Совет Асиновского городского поселения РЕШИЛ:

- Утвердить отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития Асиновского городского поселения  на 2008-2015 годы за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию путем размещения на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Диссонанс» и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Асиновского городского поселения –

Председатель Совета Асиновского

городского поселения                                                                                          Н.А. Данильчук

Приложение

к Решению Совета Асиновского

городского поселения

от 06.06.2013 № 46

Отчет о выполнении плана программных мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение» на 2008-2015 годы за 2012 год (далее – Отчет)

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение» Томской области на 2008-2015 годы (далее – Программа) утверждена решением Совета Асиновского городского поселения  от 29.11.2007 № 122.

В 2012 году проведена актуализация Программы: 1) Программа была пролонгирована до 2016 года; 2) с учетом сложившихся социально-экономических  условий и планируемых к реализации мер были внесены изменения в содержание мероприятий Программы (увязка мероприятий с целевыми программами) и сроки их реализации; 3) уточнения объема финансирования мероприятий (решение Совета Асиновского городского поселения Томской области от 19.07.2012 № 421).

Главная цель Программы:

-	повышение уровня жизни населения;

-	создание благоприятных условий проживания на территории города;

-	улучшение жилищных условий граждан;

-	формирование внешнего облика города Асино.

Для достижения главной цели Программы предусмотрены 3 основные направления,             а именно:

- Сохранение и развитие человеческого потенциала территории;

- Повышение уровня социально-экономического развития;

- Совершенствование системы местного самоуправления.

Фактический объем финансирования программы за 2012 год в сравнении с 2011 годом представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Фактический объем финансирования Программы за период 2011-2012 годы

| Наименование средств | Исполнено, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 год | 2012 год |
| Федеральный бюджет | 32 306 | 34 546 |
| Областной бюджет | 49 860 | 92 812 |
| Местный бюджет | 42 619 | 48 817 |
| Иные средства |  |  |
| Итого: | 124 785 | 176 175 |

В 2012 году в рамках действующей Программы выполнены следующие мероприятия (подробный отчет о мероприятиях и результатах их выполнения представлен в приложении № 1 к Отчету):

По направлению 1. Сохранение и развитие человеческого потенциала

территории:

Приоритет 1.1. Повышение уровня жизни населения:

Полномочия по Приоритету 1.1. были переданы МО «Асиновский район» на основании Решения Совета.

В рамках исполнения полномочий проводятся мероприятия (ярмарки вакансий, организация общественных работ и др.) по содействию незанятому населению в трудоустройстве на постоянную и временную работу, а так же продолжается работа по легализации заработной платы и развитию системы социального партнерства.

Приоритет 1.2. Создание благоприятной среды обитания и жизнедеятельности населения

- в рамках Программы социально-экономического развития муниципального образования «Асиновское городское поселение на 2008-2015 годы в 2011 и 2012 годах проведены следующие мероприятия:

- на проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов тепловых сетей объем финансирования в 2012 году составил 16,566 млн. руб., в сравнении с 2011 годом по данным мероприятиям объем финансирования (13,780 млн. руб.) увеличился на  2,786 млн. руб. (20,2 %,). Протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных тепловых сетей составила – 1,167 км.

По строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе очистных сооружений было освоено средств на общую сумму 32,014 млн. руб., в том числе областных средств на сумму 16,000 млн. руб., почти в 2,5 раза больше общей суммы 12,075 млн. руб., чем в 2011 году.

На реализацию мероприятий по долгосрочной целевой программе - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Асиновского городского поселения на период с 2010 по 2015 годы и на перспективу до 2020 года» Администрацией было затрачено 6,042 млн. руб. (2,052 млн. руб. средств с областного бюджета и 3,990 млн. руб. местного бюджета). Было проведено 4 энергетических обследования объектов сетей отопления, горячего водоснабжения и канализации, осуществлена поставка и установка ЭПСЖ «Термит» на 5-ти котельных,  заменены изношенные пластины (18 шт.) на теплообменнике в котельной по ул. им. Гончарова 46/9а.  Протяженность произведенного капитального ремонта сети холодного водоснабжения составила 469 п.м., сетей отопления и горячего водоснабжения – 266 п.м., сети канализации -155 п.м. В 2011 году по данной программе мероприятия не проводились.

По направлению «улучшение жилищных условий граждан»:

- выполнен капитальный ремонт 6-ти МКД в г. Асино общей площадью 7,173 тыс. м2, где проживает 252 чел., в том числе 1 дом в арболитовом исполнении.  Стоимость ремонта – 10,92 млн. руб., в т.ч. 7,79 млн. руб. – из средств ФБ, 2,59 млн. руб. – из МБ, 0,55 млн. руб. – внебюджетные средства (средства граждан).  Площадь капитально отремонтированных жилых домов на 1 жителя составляет 0,2 м2;

- проведён ремонт муниципального жилья на сумму 1 млн. 273,7 тыс. рублей: меняли оконные блоки, сантехнику, приборы учета, производился  ремонт инженерных  систем, приобретение электроплит;

- в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» по программе переселения граждан г. Асино из ветхого и аварийного жилищного фонда улучшили жилищные условия 66 граждан. Построено  3 МКД для переселения 27 семей (66 чел.) площадью 1,128 тыс. м2. В результате площадь ветхого и аварийного жилищного фонда сократилась  в общей площади жилья  на 1 %. Общий объем финансирования составил 35,684 млн. руб.. Из федерального и областного бюджетов привлечено 33,85 млн. руб.  В 2011 году финансирование составляло 36,232 млн. руб., что на 0,548 млн. руб. было больше объема средств в 2012 году.

- по ведомственной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 2012-2014 годы» в 2012 году было затрачено 0,186 млн. руб. на ремонт пандусов и установку перил    5-ти объектов по 5-ти адресам. В сравнении с 2011 годом ремонт пандусов и установка перил производился по Муниципальной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов-колясочников на 2009-2011 годы» по трем адресам и было затрачено 0,272 млн. руб.

В рамках исполнения переданных полномочий по  обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а так же детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,  было затрачено в 2012 году средств на сумму 28,782 млн. руб., в том числе:

федеральных средств на сумму 0,838 млн. руб.,

областных средств – 27,934 млн. руб.

Закуплено 54 жилых помещений, обеспечено жилыми помещениями 52 человека и 2 жилых помещения остались в резерве. В сравнении с 2011 годом сумма затрат увеличилась от 3,325 млн. руб. на 24,457 млн. руб., а количество обеспеченных увеличилось почти в 8,5 раз с 6 до 52 человек.

На обеспечение города спецтехникой в 2012 году затрачено 1,915 млн. руб. Сумма затрат, по отношению к 2011 году, снизилась почти в 1,5 раза. Была приобретена техника для нужд муниципального образования – подметально-уборочная машина «ПУМА».

На строительство и реконструкцию линий уличного освещения затрачено 1,194 млн. руб. в 2012, сумма затрат составила 40,0 % от затраченных в 2011 году средств (2,980 млн. руб.). Протяженность отремонтированных объектов составила 392 п.м., 37% от 2011 г. и в отличии от 2011 года в 2012 году проводились инженерно-геологические изыскания объектов, протяженностью около 5657 п.м.

По обеспечению транспортной доступности, содержание автомобильных дорог на территории города общей площадью 3,6 км2 объем финансирования составил 2,680 млн. руб. из местного бюджета и 24,237 млн. руб. из областного бюджета. Общий объем финансирования, в сравнении с 2011 годом (26,917 млн. руб.), снизился на 2,1 % .

Осуществлялись такие вида работ как: содержание автомобильных дорог, ремонт грунтовых дорог, ямочный ремонт, ремонт тротуаров (в т.ч. строительство), ремонт асфальтированных улиц, ремонт стоянок временного хранения транспорта, капитальный ремонт внутридомовых проездов и др.

Осуществлялись мероприятия перевозки граждан по 5-и городским маршрутам №№ 1,2,3,5,6. У 9-и перевозчиков ежедневно задействовано 15 автотранспортных средств для перевозки граждан из общего числа в количества 21-го транспортного средства.

Содействие по созданию условий для массового отдыха жителей как в 2011, так и в 2012 не оказывалось.

По благоустройству и проектированию объектов озеленения обрезка и спиливание аварийно-опасных деревьев, посадка саженцев, на которые было затрачено 1,120 млн. руб. средств местного бюджета. Объем финансирования снизился на 56,4 %.

По благоустройству городского сада, его содержанию, химической защите от иксодовых клещей, общей площадью 40 000 м2, затрачено 0,698 млн. руб. средств местного бюджета, что почти в 2 раза превышает объем средств, затраченных в 2011 году.

Объем затраченных средств на содержание мест захоронения, содержание кладбища площадью около 9,5 га в 2012 году снизился на 0,044 млн. руб. и составил 0,740 млн. руб.

Приоритет 1.3. Преодоление угрозы депопуляции и формирование здорового образа жизни населения

Администрацией Асиновского городского поселения проводились следующие мероприятия по формированию здорового образа жизни населения:

-	организовывались физкультурно-оздоровительные работы с населением, проведение общегородских спортивных игр и спортивных праздников по наиболее популярным видам спорта;

-	проводилось ежегодное антинаркотическое шествие по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения «Будущее, которое я выбираю»;

-	оказывалось содействие в ежегодной акции «Маршруте здоровья»;

-	в течении всего 2012 года проводилась круглогодичная V спартакиада среди сотрудников организаций.

В  2012 году на такие мероприятия было затрачено 1,690 млн. руб. В сравнении с 2011 годом затраты увеличились на 0,053 млн. руб. (на 3,23 %). Проводилось 7 организованных  массовых спортивных мероприятий, в которых около 1100 человек были участниками городских соревнований и 18 культурно-массовых мероприятий, с привлечением около 2000 участников. Процент охвата населения города занятиями физической культуры и спорта от общего числа жителей составил 3,85 %, что на 0,83 % меньше показателя 2011 года.

По направлению 2. Повышение уровня социально-экономического развития:

Приоритет 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности города

По данному приоритету полномочия осуществляет Администрация Асиновского района.

В рамках мероприятия по формированию базы градостроительной документации:

схема территориального планирования района,  генерального плана и правил землепользования и застройки г. Асино оказывалось содействие путем внесения предложений по разработке, предоставления необходимых документов и др. Содействие оказывается постоянно, существенных различий с предыдущими годами не наблюдается.

В рамках переданных полномочий по развитию малого и среднего предпринимательства и повышение деловой активности населения проводятся мероприятия в виде районных конкурсов «Бизнес-старт» и «Первый шаг» для  оказания финансовой  поддержки предпринимательских проектов и как следствие уменьшение числа безработных граждан  и создание дополнительных  рабочих мест.

Приоритет 2.2. Обеспечение устойчивого развития традиционных отраслей экономики города на основе эффективного использования природно-ресурсного потенциала:

По приоритету 2.2. полномочия осуществляет Администрация Асиновского района. Администрацией Асиновского городского поселения оказывалось содействие по следующему мероприятию:

-	Содействие в повышении эффективности использования земельного и лесного фонда.

Так же для сохранения природно-ресурсного материала проводятся охранные мероприятия лесов  городского поселения и их воспроизводство. Затраты составляют порядка 350 тыс. руб. ежегодно.

По направлению 3. Реформирование и совершенствование системы местного самоуправления:

Приоритет 3.1. Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением

Администрацией Асиновского городского поселения постоянно проводились мероприятия по совершенствованию системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением. Для достижения цели «Совершенствование системы местного самоуправления» выполняется следующее:

- использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения, в т.ч. посредством проведения опросов; разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; организации контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения;

- осуществление плановых систем организации и проведения публичных слушаний, сходов, собраний и конференций граждан.

Количество письменных обращений граждан в 2012 году составило – 1249 обращений, в устной форме – 22 обращения, из них коллективных – 48. В общем, по отношению к 2011 году, показатель увеличился на 4,1 % - с 1221 до 1271 обращения в год.

Постоянно проводилось информирование населения о ходе реформ и о проблемах развития местного самоуправления:

-	организованы публикации, выступления и передачи в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей муниципальных образований, структурных подразделений администрации;

-	организованы тематические циклы передач по проблемам местного самоуправления в электронных средствах массовой информации.