АДМИНИСТРАЦИЯ  АСИНОВСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.04.2015 г.                                                                                                                      № 168/15

г. Асино

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению первичных

мер пожарной безопасности от лесных пожаров  на территории

муниципального образования «Асиновское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Томской области от 12.10.2005 года № 184-ОЗ «О пожарной безопасности в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план проведения организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» от лесных пожаров в 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» (http://gorod.asino.ru).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Асиновского городского поселения                                                            М.Б. Красильников

Управляющий делами

______________________С.А. Кухаренко

Начальник отдела экономики, финансов

_____________________О.Н. Астафьева

Начальник юридического отдела

______________________Д. В. Григорьева

А.В. Ершов

8(38241) 2 45 67

Приложение

к постановлению Администрации

Асиновского городского поселения

от «______»  _____________ 202015 г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

города Асино от лесных пожаров в 202015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотрение на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения хода подготовки территорий к пожароопасному сезону в лесах. | не позднее 21.04.2015 г. | Председатель КЧС Глава Администрации Асиновского городского поселения |
| 2 | Провести мероприятия по предупреждению и ограничению распространения лесных пожаров | В течении пожароопасного сезона | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 3 | Определить порядок охраны лесов | до 20.04.2015 | Глава Администрации Асиновского городского поселения |
| 4 | Уточнить состав и порядок приведения в готовность сил и средств, привлекаемых к выполнению противопожарных, аварийно-восстановительных работ; особое внимание обратить на оснащенность техникой, спецоборудованием и имуществом. | до 20.04.2015 | Председатель КЧС Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 5 | Разработка: - планов эвакуации населения , материальных ценностей и сельскохозяйственных животных из пожароопасных районов, в планах определить порядок оповещения населения, место сбора, обеспечения транспортными средствами, маршруты движения, места отселения и т.д. - планов по обеспечению жизнедеятельности населения, сохранности материальных ценностей и сельскохозяйственных животных, эвакуированных из пожароопасных районов. | до 20.04.2015 | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 6 | Создать за счет местных ресурсов резервы ГСМ и других материально-технических средств на пожароопасный сезон. | до 24.04.2015 | Начальник отдела экономики и финансов |
| 7 | Организация проведения предупредительного отжига сухой травы, стерни, соломы на площадках, прилегающих к лесным массивам, всеми владельцами земли под контролем работников лесной охраны. | В соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Асиновского лесничеств-филиала ОГКУ «Томсклес» Томской области на 2015 год | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 8 | Организовать подготовки радио- и телевизионных передач, статей, материалов в средствах массовой информации по вопросам предотвращения лесных и торфяных пожаров, правилам защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 9 | Организация информирования населения через средства массовой информации о правилах поведения в лесу; о системе оповещения; об опасности пребывания в лесу; о порядке посещения лесов в пожароопасный сезон; о порядке и местах парковки машин. | В ходе подготовки к пожароопасному сезону | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 10 | Создание условий для свободного доступа к забору воды лесопожарным подразделениям в пожароопасный период из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории МО «Асиновское городское поселение», в целях пожаротушения(искусственных и естественных источников водоснабжения) | до 24.04.2015 | Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС |
| 11 | Провести тренировки с руководителями сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. | до 24.04.2015 | Председатель КЧС |
| 12 | Провести мероприятия по очистке территории МО «Асиновское городское поселение» от сгораемого мусора, сухой травы и провести работу по созданию минерализованной полосы шириной не менее 3 метров. | До 15.05.2015 г. | Глава Администрации Асиновского городского поселения, Ведущий специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС. |
| 13 | Провести очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений от горючих отходов и мусора, организовать его вывоз в места утилизации. | до 15.05.2015 | Руководители предприятий и организаций |
| 14 | Провести устройство минерализованных полос (вспахать) по внешнему периметру территорий подведомственных предприятий, организаций и учреждений, прилегающих к лесным массивам. | до 15.05.2015 | Руководители предприятий и организаций |
| 15 | Содержать проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения в надлежащем состоянии. | Постоянно | Руководители предприятий и организаций |