## форма 1
Приложение 1 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от 07.05.2019 № 304
Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 35951.72 | 30048.5 | 1007 | 82265594.91 | 0 | 0 | 0 | 82265594.91 | 0 | Х | Х | Х | Х
2020 год |  |  | Х | Х | Х | 8436.65 | 6180.23 | 177 | 22359746.02 | 0 | 0 | 0 | 22359746.02 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1988 | К | СМР | 2594.37 | 1765.93 | 47 | 7842111.9 | 0 | 0 | 0 | 7842111.9 | 0 | 4440.78 | 5144 | 2020 | 1
2 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 | К | СМР | 5250.48 | 4046.4 | 115 | 11598347.62 | 0 | 0 | 0 | 11598347.62 | 0 | 2866.34 | 3878 | 2020 | 1
3 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 1969 | К | ПСД, СМР | 591.8 | 367.9 | 15 | 2919286.5 | 0 | 0 | 0 | 2919286.5 | 0 | 7935 | 7935 | 2020 | 1
2021 год |  |  | Х | Х | Х | 16477.04 | 14323.77 | 476 | 25555055.99 | 0 | 0 | 0 | 25555055.99 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 1076.2 | 998.1 | 33 | 178659.9 | 0 | 0 | 0 | 178659.9 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 325.86 | 301.46 | 15 | 53961.34 | 0 | 0 | 0 | 53961.34 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 1961 | ТС ХВС | ПСД | 327.91 | 304.41 | 21 | 54489.39 | 0 | 0 | 0 | 54489.39 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 308.44 | 285.2 | 13 | 94971.6 | 0 | 0 | 0 | 94971.6 | 0 | 333 | 333 | 2021 | 1
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 443.28 | 404.18 | 13 | 72348.22 | 0 | 0 | 0 | 72348.22 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 374.4 | 351 | 12 | 77220 | 0 | 0 | 0 | 77220 | 0 | 220 | 220 | 2021 | 1
7 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 1981 | К | СМР | 818.97 | 726.63 | 20 | 4166162.82 | 0 | 0 | 0 | 4166162.82 | 0 | 5733.54 | 7688 | 2021 | 1
8 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 1983 | К | СМР | 3629.08 | 2632.73 | 75 | 8208942.91 | 0 | 0 | 0 | 8208942.91 | 0 | 3118.03 | 3878 | 2021 | 1
9 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 1976 | К | СМР | 4770.96 | 4353.01 | 123 | 11903120.05 | 0 | 0 | 0 | 11903120.05 | 0 | 2734.46 | 3878 | 2021 | 1
10 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | ТС ХВС | ПСД | 1037 | 965.1 | 33 | 172752.9 | 0 | 0 | 0 | 172752.9 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
11 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 1965 | ТС ХВС | ПСД | 1061.2 | 986.2 | 33 | 176529.8 | 0 | 0 | 0 | 176529.8 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
12 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | ПСД | 425.58 | 325.16 | 12 | 44546.92 | 0 | 0 | 0 | 44546.92 | 0 | 137 | 137 | 2021 | 1
13 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 1965 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 427.77 | 386.57 | 8 | 85045.4 | 0 | 0 | 0 | 85045.4 | 0 | 220 | 220 | 2021 | 1
14 | 4450 | г. Асино, ул. Сельская, д. 46 | 1954 | ТС ХВС | ПСД | 225.79 | 213.54 | 18 | 71108.82 | 0 | 0 | 0 | 71108.82 | 0 | 333 | 333 | 2021 | 1
15 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | ТС ХВС | ПСД | 426.1 | 385 | 16 | 68915 | 0 | 0 | 0 | 68915 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
16 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | ТС ХВС | ПСД | 451.5 | 388.18 | 12 | 69484.22 | 0 | 0 | 0 | 69484.22 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
17 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | ПСД | 347 | 317.3 | 19 | 56796.7 | 0 | 0 | 0 | 56796.7 | 0 | 179 | 179 | 2021 | 1
2022 год |  |  | Х | Х | Х | 11038.03 | 9544.5 | 354 | 34350792.9 | 0 | 0 | 0 | 34350792.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 1076.2 | 998.1 | 33 | 3490355.7 | 0 | 0 | 0 | 3490355.7 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 325.86 | 301.46 | 15 | 1054205.62 | 0 | 0 | 0 | 1054205.62 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 1961 | ТС ХВС | СМР | 327.91 | 304.41 | 21 | 1064521.77 | 0 | 0 | 0 | 1064521.77 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 308.44 | 285.2 | 13 | 997344.4 | 0 | 0 | 0 | 997344.4 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 443.28 | 404.18 | 13 | 1413417.46 | 0 | 0 | 0 | 1413417.46 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | ТС ХВС ГВС | СМР | 374.4 | 351 | 12 | 1421901 | 0 | 0 | 0 | 1421901 | 0 | 4051 | 4051 | 2022 | 1
7 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | ТС ХВС | СМР | 1037 | 965.1 | 33 | 3374954.7 | 0 | 0 | 0 | 3374954.7 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
8 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 1965 | ТС ХВС | СМР | 1061.2 | 986.2 | 33 | 3448741.4 | 0 | 0 | 0 | 3448741.4 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
9 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | СМР | 425.58 | 325.16 | 12 | 966700.68 | 0 | 0 | 0 | 966700.68 | 0 | 2973 | 2973 | 2022 | 1
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 1974 | РУФ | СМР | 3780 | 2933.1 | 96 | 10992497.16 | 0 | 0 | 0 | 10992497.16 | 0 | 3747.74 | 7631 | 2022 | 1
11 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 1965 | ТС ХВС ГВС | СМР | 427.77 | 386.57 | 8 | 1565995.07 | 0 | 0 | 0 | 1565995.07 | 0 | 4051 | 4051 | 2022 | 1
12 | 4450 | г. Асино, ул. Сельская, д. 46 | 1954 | ТС ХВС | СМР | 225.79 | 213.54 | 18 | 746749.38 | 0 | 0 | 0 | 746749.38 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
13 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | ТС ХВС | СМР | 426.1 | 385 | 16 | 1346345 | 0 | 0 | 0 | 1346345 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | ТС ХВС | СМР | 451.5 | 388.18 | 12 | 1357465.46 | 0 | 0 | 0 | 1357465.46 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
15 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | СМР | 347 | 317.3 | 19 | 1109598.1 | 0 | 0 | 0 | 1109598.1 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1

## Форма 2
Приложение 2 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от 07.05.2019 № 304
2.Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Асиновскому району |  |  | 30048.5 |  |  |  |  | 82265594.91
2020 год |  |  | 6180.23 |  |  |  |  | 22359746.02
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1765.93 | К | 3 | крыша | Итого | 7842111.9 | 4440.78 | 5144
[7 empty] | ремонт | 7677806.83 | 4347.74 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 164305.07 | 93.04 | 108
2 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4046.4 | К | 5 | крыша | Итого | 11598347.62 | 2866.34 | 3878
[7 empty] | ремонт | 11355343.27 | 2806.29 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 243004.35 | 60.05 | 81
3 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 367.9 | К | 2 | крыша | Итого | 2919286.5 | 7935 | 7935
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90871.3 | 247 | 247
[7 empty] | ремонт | 2769183.3 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 59231.9 | 161 | 161
2021 год |  |  | 14323.77 |  |  |  |  | 25555055.99
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 998.1 | К | 2 |  | Итого | 178659.9 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 136739.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41920.2 | 42 | 42
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 301.46 | К | 2 |  | Итого | 53961.34 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41300.02 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12661.32 | 42 | 42
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 304.41 | К | 2 |  | Итого | 54489.39 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41704.17 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12785.22 | 42 | 42
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 285.2 | К | 2 |  | Итого | 94971.6 | 333 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 61032.8 | 214 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33938.8 | 119 | 119
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 404.18 | К | 2 |  | Итого | 72348.22 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 55372.66 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16975.56 | 42 | 42
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 351 | К | 2 |  | Итого | 77220 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48087 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14742 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14391 | 41 | 41
7 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 726.63 | Д | 2 | крыша | Итого | 4166162.82 | 5733.54 | 7688
[7 empty] | ремонт | 4078874.9 | 5613.41 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 87287.92 | 120.13 | 161
8 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 2632.73 | К | 5 | крыша | Итого | 8208942.91 | 3118.03 | 3878
[7 empty] | ремонт | 8036952.13 | 3052.7 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 171990.78 | 65.33 | 81
9 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 4353.01 | К | 5 | крыша | Итого | 11903120.05 | 2734.46 | 3878
[7 empty] | ремонт | 11653730.22 | 2677.17 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 249389.83 | 57.29 | 81
10 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 965.1 | К | 2 |  | Итого | 172752.9 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 132218.7 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40534.2 | 42 | 42
11 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 986.2 | К | 2 |  | Итого | 176529.8 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 135109.4 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41420.4 | 42 | 42
12 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.16 | Д | 2 |  | Итого | 44546.92 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44546.92 | 137 | 137
13 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 386.57 | К | 2 |  | Итого | 85045.4 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52960.09 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16235.94 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15849.37 | 41 | 41
14 | 4450 | г. Асино, ул. Сельская, д. 46 | 213.54 | Д | 2 |  | Итого | 71108.82 | 333 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45697.56 | 214 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25411.26 | 119 | 119
15 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385 | К | 2 |  | Итого | 68915 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52745 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16170 | 42 | 42
16 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 388.18 | К | 2 |  | Итого | 69484.22 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53180.66 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16303.56 | 42 | 42
17 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | К | 2 |  | Итого | 56796.7 | 179 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43470.1 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 13326.6 | 42 | 42
2022 год |  |  | 9544.5 |  |  |  |  | 34350792.9
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 998.1 | К | 2 |  | Итого | 3490355.7 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2905469.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 61882.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 512025.3 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 10979.1 | 11 | 11
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 301.46 | К | 2 |  | Итого | 1054205.62 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 877550.06 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18690.52 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 154648.98 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3316.06 | 11 | 11
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 304.41 | К | 2 |  | Итого | 1064521.77 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 886137.51 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18873.42 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 156162.33 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3348.51 | 11 | 11
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 285.2 | К | 2 |  | Итого | 997344.4 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 830217.2 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 17682.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 146307.6 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3137.2 | 11 | 11
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 404.18 | К | 2 |  | Итого | 1413417.46 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1176567.98 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 25059.16 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 207344.34 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4445.98 | 11 | 11
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 351 | К | 2 |  | Итого | 1421901 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1021761 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 21762 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 180063 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3861 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 190242 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4212 | 12 | 12
7 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 965.1 | К | 2 |  | Итого | 3374954.7 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2809406.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 59836.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 495096.3 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 10616.1 | 11 | 11
8 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 986.2 | К | 2 |  | Итого | 3448741.4 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2870828.2 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 61144.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 505920.6 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 10848.2 | 11 | 11
9 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.16 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 966700.68 | 2973 | 2973
[7 empty] | ремонт | 946540.76 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 20159.92 | 62 | 62
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 2933.1 | П | 5 | фасад | Итого | 10992497.16 | 3747.74 | 7631
[7 empty] | ремонт | 3519895.31 | 1200.06 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 75325.76 | 25.68 | 37
[7 empty] | утепление | 7242291.06 | 2469.16 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 154985.03 | 52.84 | 123
11 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 386.57 | К | 2 |  | Итого | 1565995.07 | 4051 | 4051
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1125305.27 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 23967.34 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 198310.41 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4252.27 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 209520.94 | 542 | 542
[7 empty] | строительный контроль | 4638.84 | 12 | 12
12 | 4450 | г. Асино, ул. Сельская, д. 46 | 213.54 | Д | 2 |  | Итого | 746749.38 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 621614.94 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 13239.48 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 109546.02 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 2348.94 | 11 | 11
13 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385 | К | 2 |  | Итого | 1346345 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1120735 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 23870 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 197505 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4235 | 11 | 11
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 388.18 | К | 2 |  | Итого | 1357465.46 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1129991.98 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 24067.16 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 199136.34 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 4269.98 | 11 | 11
15 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | К | 2 |  | Итого | 1109598.1 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 923660.3 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 19672.6 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 162774.9 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3490.3 | 11 | 11
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства