## форма 1
Приложение 1 к поставновлению Администрации Асиновского городского поселения от 28.07.2020 № 452/20
Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 32622.06 | 26958.04 | 876 | 85089895.82 | 0 | 0 | 0 | 84429919.3 | 659976.52 | Х | Х | Х | Х
2020 год |  |  | Х | Х | Х | 15225.26 | 12287.33 | 367 | 34392463.87 | 0 | 0 | 0 | 33732487.35 | 659976.52 | Х | Х | Х | Х
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1988 | К | СМР | 2594.37 | 1765.93 | 47 | 7206813.88 | 0 | 0 | 0 | 7070826.09 | 135987.79 | 4081.03 | 5144 | 2020 | 1
2 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 1976 | К | СМР | 4770.96 | 4353.01 | 123 | 10662580.62 | 0 | 0 | 0 | 10468313.75 | 194266.87 | 2449.47 | 3878 | 2020 | 1
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 1981 | К | СМР | 818.97 | 726.63 | 20 | 3548027.05 | 0 | 0 | 0 | 3470760.5 | 77266.55 | 4882.85 | 7688 | 2020 | 1
4 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 | К | СМР | 5250.48 | 4046.4 | 115 | 10320593.36 | 0 | 0 | 0 | 10125922.95 | 194670.41 | 2550.56 | 3878 | 2020 | 1
5 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | ПСД | 425.58 | 325.16 | 12 | 44546.92 | 0 | 0 | 0 | 43720.74 | 826.18 | 137 | 137 | 2020 | 1
6 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | К | ПСД | 426.1 | 385 | 16 | 90734.87 | 0 | 0 | 0 | 88971.22 | 1763.65 | 235.67 | 247 | 2020 | 1
7 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | ПСД | 347 | 317.3 | 19 | 53536.44 | 0 | 0 | 0 | 52483.08 | 1053.36 | 168.72 | 179 | 2020 | 1
8 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 1969 | К | ПСД, СМР | 591.8 | 367.9 | 15 | 2465630.73 | 0 | 0 | 0 | 2411489.02 | 54141.71 | 6701.9 | 7935 | 2020 | 1
2021 год |  |  | Х | Х | Х | 13380.12 | 10977.49 | 378 | 27682266.89 | 0 | 0 | 0 | 27682266.89 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 1076.2 | 998.1 | 33 | 168404.42 | 0 | 0 | 0 | 168404.42 | 0 | 168.72 | 179 | 2021 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К | ПСД | 325.86 | 301.46 | 15 | 71046.59 | 0 | 0 | 0 | 71046.59 | 0 | 235.68 | 247 | 2021 | 1
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 1961 | ТС ХВС | ПСД, СМР | 327.91 | 304.41 | 21 | 1115883.34 | 0 | 0 | 0 | 1115883.34 | 0 | 3665.72 | 3676 | 2021 | 1
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 308.44 | 285.2 | 13 | 92041.17 | 0 | 0 | 0 | 92041.17 | 0 | 322.73 | 333 | 2021 | 1
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | ПСД | 443.28 | 404.18 | 13 | 95255.12 | 0 | 0 | 0 | 95255.12 | 0 | 235.67 | 247 | 2021 | 1
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | К | ПСД | 374.4 | 351 | 12 | 82721.93 | 0 | 0 | 0 | 82721.93 | 0 | 235.68 | 247 | 2021 | 1
7 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 1983 | К | СМР | 3629.08 | 2632.73 | 75 | 7100735.63 | 0 | 0 | 0 | 7100735.63 | 0 | 2697.1 | 3878 | 2021 | 1
8 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | К | ПСД | 1037 | 965.1 | 33 | 227449.94 | 0 | 0 | 0 | 227449.94 | 0 | 235.67 | 247 | 2021 | 1
9 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | СМР | 425.58 | 325.16 | 12 | 966700.68 | 0 | 0 | 0 | 966700.68 | 0 | 2973 | 2973 | 2021 | 1
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 1974 | РУФ | СМР | 3780 | 2933.1 | 96 | 10979952.14 | 0 | 0 | 0 | 10979952.14 | 0 | 3743.46 | 7631 | 2021 | 1
11 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 1965 | К | ПСД, СМР | 427.77 | 386.57 | 8 | 3063055.04 | 0 | 0 | 0 | 3063055.04 | 0 | 7923.67 | 7935 | 2021 | 1
12 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | К | СМР | 426.1 | 385 | 16 | 2959880 | 0 | 0 | 0 | 2959880 | 0 | 7688 | 7688 | 2021 | 1
13 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | К | ПСД | 451.5 | 388.18 | 12 | 91484.32 | 0 | 0 | 0 | 91484.32 | 0 | 235.67 | 247 | 2021 | 1
14 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | СМР | 347 | 317.3 | 19 | 667656.57 | 0 | 0 | 0 | 667656.57 | 0 | 2104.18 | 3497 | 2021 | 1
2022 год |  |  | Х | Х | Х | 4016.68 | 3693.22 | 131 | 23015165.06 | 0 | 0 | 0 | 23015165.06 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | СМР | 1076.2 | 998.1 | 33 | 3490355.7 | 0 | 0 | 0 | 3490355.7 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К | СМР | 325.86 | 301.46 | 15 | 2317624.48 | 0 | 0 | 0 | 2317624.48 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
3 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 308.44 | 285.2 | 13 | 997344.4 | 0 | 0 | 0 | 997344.4 | 0 | 3497 | 3497 | 2022 | 1
4 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | СМР | 443.28 | 404.18 | 13 | 3107335.84 | 0 | 0 | 0 | 3107335.84 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
5 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | К | СМР | 374.4 | 351 | 12 | 2698488 | 0 | 0 | 0 | 2698488 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
6 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | К | СМР | 1037 | 965.1 | 33 | 7419688.8 | 0 | 0 | 0 | 7419688.8 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
7 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | К | СМР | 451.5 | 388.18 | 12 | 2984327.84 | 0 | 0 | 0 | 2984327.84 | 0 | 7688 | 7688 | 2022 | 1

## Форма 2
Приложение 2 к поставновлению Администрации Асиновского городского поселения от 28.07.2020 № 452/20
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Асиновскому району |  |  | 26958.04 |  |  |  |  | 85089895.82
2020 год |  |  | 12287.33 |  |  |  |  | 34392463.87
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1765.93 | К | 3 | крыша | Итого | 7206813.88 | 4081.03 | 5144
[7 empty] | ремонт | 7055819.35 | 3995.53 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 150994.53 | 85.5 | 108
2 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 4353.01 | К | 5 | крыша | Итого | 10662580.62 | 2449.47 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10439182.12 | 2398.15 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 223398.5 | 51.32 | 81
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 726.63 | Д | 2 | крыша | Итого | 3548027.05 | 4882.85 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3473690.08 | 4780.55 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 74336.97 | 102.3 | 161
4 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4046.4 | К | 5 | крыша | Итого | 10320593.36 | 2550.56 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10104360.05 | 2497.12 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 216233.31 | 53.44 | 81
5 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.16 | Д | 2 |  | Итого | 44546.92 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44546.92 | 137 | 137
6 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385 | К | 2 |  | Итого | 90734.87 | 235.67 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90734.87 | 235.67 | 247
7 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | К | 2 |  | Итого | 53536.44 | 168.72 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40709.59 | 128.3 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12826.85 | 40.42 | 42
8 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 367.9 | К | 2 | крыша | Итого | 2465630.73 | 6701.9 | 7935
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69552.9 | 189.05 | 247
[7 empty] | ремонт | 2345876.08 | 6376.4 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 50201.75 | 136.45 | 161
2021 год |  |  | 10977.49 |  |  |  |  | 27682266.89
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 998.1 | К | 2 |  | Итого | 168404.42 | 168.72 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 128056.23 | 128.3 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40348.19 | 40.42 | 42
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 301.46 | К | 2 |  | Итого | 71046.59 | 235.68 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71046.59 | 235.68 | 247
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 304.41 | К | 2 |  | Итого | 1115883.34 | 3665.72 | 3676
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39055.8 | 128.3 | 137
[7 empty] | ремонт | 886137.51 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18873.42 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12305.77 | 40.42 | 42
[7 empty] | ремонт | 156162.33 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3348.51 | 11 | 11
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 285.2 | К | 2 |  | Итого | 92041.17 | 322.73 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58551.56 | 205.3 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 33489.61 | 117.43 | 119
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 404.18 | К | 2 |  | Итого | 95255.12 | 235.67 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95255.12 | 235.67 | 247
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 351 | К | 2 |  | Итого | 82721.93 | 235.68 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 82721.93 | 235.68 | 247
7 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 2632.73 | К | 5 | крыша | Итого | 7100735.63 | 2697.1 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6951963.61 | 2640.59 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 148772.02 | 56.51 | 81
8 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 965.1 | К | 2 |  | Итого | 227449.94 | 235.67 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 227449.94 | 235.67 | 247
9 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.16 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 966700.68 | 2973 | 2973
[7 empty] | ремонт | 946540.76 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 20159.92 | 62 | 62
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 2933.1 | П | 5 | фасад | Итого | 10979952.14 | 3743.46 | 7631
[7 empty] | ремонт | 3519895.31 | 1200.06 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 75325.76 | 25.68 | 37
[7 empty] | утепление | 7230008.88 | 2464.97 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 154722.19 | 52.75 | 123
11 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 386.57 | К | 2 | крыша | Итого | 3063055.04 | 7923.67 | 7935
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91104.88 | 235.67 | 247
[7 empty] | ремонт | 2909712.39 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 62237.77 | 161 | 161
12 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385 | К | 2 |  | Итого | 2959880 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 2897895 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 61985 | 161 | 161
13 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 388.18 | К | 2 |  | Итого | 91484.32 | 235.67 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91484.32 | 235.67 | 247
14 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.3 | К | 2 |  | Итого | 667656.57 | 2104.18 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 490886.4 | 1547.07 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 10504.97 | 33.11 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 162774.9 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3490.3 | 11 | 11
2022 год |  |  | 3693.22 |  |  |  |  | 23015165.06
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 998.1 | К | 2 |  | Итого | 3490355.7 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2905469.1 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 61882.2 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 512025.3 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 10979.1 | 11 | 11
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 301.46 | К | 2 |  | Итого | 2317624.48 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 2269089.42 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 48535.06 | 161 | 161
3 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 285.2 | К | 2 |  | Итого | 997344.4 | 3497 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 830217.2 | 2911 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 17682.4 | 62 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 146307.6 | 513 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 3137.2 | 11 | 11
4 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 404.18 | К | 2 |  | Итого | 3107335.84 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 3042262.86 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 65072.98 | 161 | 161
5 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 351 | К | 2 |  | Итого | 2698488 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 2641977 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 56511 | 161 | 161
6 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 965.1 | К | 2 |  | Итого | 7419688.8 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 7264307.7 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 155381.1 | 161 | 161
7 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 388.18 | К | 2 |  | Итого | 2984327.84 | 7688 | 7688
[6 empty] | крыша | ремонт | 2921830.86 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 62496.98 | 161 | 161
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства