АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __28.01.2021___                                                                                                                                 № __36/21__

г. Асино

Об утверждении Плана мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации Асиновского городского поселения от 21.01.2021 № 01, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья на территории Асиновского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» в 2021 году согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации путем размещения в газете «Образ жизни. Регион», размещению на официальном сайте муниципального образования «Асиновское городское поселение» www.gorodasino.ru, и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Асиновского городского поселения                                                                        А.Г. Костенков

|  | Утверждён Приложение к постановлению Администрации Асиновского городского поселения № __36/21__ от ____28.01.2021__ |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать комиссию по пропуску паводковых вод в муниципальном образовании «Асиновское городское поселение». | Председатель КЧС и ПБ | до 01.02.2021 |
| 2. | Назначить ответственных лиц по контролю за расчисткой входных и выходных оголовков водосбросных и ледозащитных сооружений, закрытием задвижек в дамбах. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 03.03.2021 |
| 3. | Заключить договор страхования ответственности в случае аварии на гидротехническом сооружении.. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.06.2021 |
| 4. | Определение состава сил и средств, привлекаемых на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в весеннее половодье, для проведения спасательных работ. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 15.03.2021 |
| 5. | Обеспечить беспрепятственные подъезды к гидротехническим сооружениям | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 15.03.2021 |
| 6. | Назначить должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 15.03.2021 |
| 7. | Заключить Соглашения о намерениях с владельцами (в т.ч. с юридическими лицами) маломерных судов по их использованию в случае наводнения. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС, Центр ГИМС Чулымского инспекторского участка | до 15.03.2021 |
| 8. | Уточнить количество населения, места проживания престарелых граждан, инвалидов, проживающих в зонах возможного затопления и сельскохозяйственных животных, подлежащих эвакуации. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 15.03.2021 |
| 9. | Разработать документацию по эвакуации населения при угрозе наводнения с планом схемой населенных пунктов, с указанием маршрутов эвакуации населения, схемой оповещения и маршруты движения транспорта до пунктов временного размещения, эвакуируемого населения. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 26.03.2021 |
| 10. | Провести осмотр затапливаемой местности, состояния противопаводковых дамб, обвалований скважин на Орловском водозаборе. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС, Начальник отдела ЖКХ | до 01.04.2021 |
| 11. | Аттестовать в установленном порядке лиц, назначенных ответственными за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 26.03.2021 |
| 12. | Заключить муниципальный контракт на оказание услуг по установке, обслуживанию и эксплуатации дизельной насосной установки, осуществляющей перекачку дренажных вод через дамбу | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 31.03.2021 |
| 13. | Организовать пункты временного размещения населения с подтопленных территорий. Пункты временного размещения согласовать с Роспотребнадзором. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 14. | Проведение собраний с жителями населенных пунктов по эвакуации населения из зон затопления. Организация разъяснительной работы с населением о потенциальной опасности половодья, основных мерах безопасности в этот период, а также о действиях в случае наводнения. | Глава Асиновского городского поселения, Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 15. | Подготовить водоснабжение для населения, проживающего в затопляемых зонах – определить место подвоза, ёмкость для чистой питьевой воды, режим водоснабжения, оповещение населения. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 16. | Организовать работу по страхованию имущества юридических и физических лиц от стихийных бедствий. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 17. | Создание необходимого запаса продовольственных и промышленных товаров, на период прохождения паводка, на территориях, с которыми может быть нарушено сообщение (п. Причулымский, п. Вознесенка). | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 18. | Довести до сведения населения границы территорий возможного затопления | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 19. | Подготовка к работе передвижной станции перекачки и обеспечение её работы. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 20. | Организовать постоянный контроль за состоянием гидротехнических сооружений. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | В течение паводкового периода 2021 |
| 21. | Проработать вопросы размещения и питания привлекаемых сил для проведения аварийно-спасательных и превентивных работ, связанных с обеспечением безопасного прохождения паводковых вод. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 22. | Подготовить и содержать в технической готовности авто- и плав- средства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 23. | Назначить ответственных лиц, сопровождающих ледоход и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке и определить порядок действия в экстренных ситуациях (быстрое повышение уровня воды, ее распространение на незатопленные территории особенно в ночное время). | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 01.04.2021 |
| 24. | Организовать максимальную очистку территории муниципального образования «Асиновское городское поселение» от отходов производства и потребления, особенно в местах предполагаемого затопления; провести необходимые инженерно-технические мероприятия по предупреждению затопления источников водоснабжения. | Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности, Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС, Начальник отдела ЖКХ | до 01.04.2021 |
| 25. | Проведение проверки состояния и очистки дренажей и водоотводных канав по улицам г. Асино. | Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности | до 14.04.2021 |
| 26. | Проведение проверки состояния объектов электроснабжения населенных пунктов (г. Асино, п. Причулымский, п. Вознесенка). Обеспечить надежное транспортное сообщение по дорогам городского внутрихозяйственного значения | Начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности, Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС ПО ВЭС ПАО «ТРК» | до 14.04.2021 |
| 27. | Провести необходимые работы по укреплению гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 15.04.2021 |
| 28. | Подготовить запас талого грунта, крупного щебня, мешков с песком в районе расположения гидротехнических сооружений. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 15.04.2021 |
| 29. | Организовать учебные мероприятия по действиям сил звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 15.04.2021 |
| 30. | Создание водомерного поста на реке Чулым. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | до 22.04.2021 |
| 31. | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | На период половодья |
| 32. | Организовать бесперебойный канал передачи информации о всех случаях подтопления на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», аварийных ситуациях, связанных с подтоплением источников водоснабжения, мест временного размещения твердых бытовых отходов, выгребных ям. | Главный специалист по безопасности жизнедеятельности населения, ГО и ЧС | Период подтопления |
| 33. | Проведение корректировки планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. | КЧС и ПБ при Администрации Асиновского городского поселения | по мере необходимости |