## форма 1
Приложение 1 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от_____________ №____________
Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 35910.76 | 29894.97 | 974 | 93427412.34 | 0 | 0 | 0 | 91745458.14 | 1681954.2 | Х | Х | Х | Х
2020 год |  |  | Х | Х | Х | 15225.26 | 12305.87 | 367 | 34125387.56 | 0 | 0 | 0 | 33465411.04 | 659976.52 | Х | Х | Х | Х
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1988 | К | СМР | 2594.37 | 1765 | 47 | 7206813.88 | 0 | 0 | 0 | 7070826.09 | 135987.79 | 4083.18 | 5144 | 2020 | 1
2 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 1976 | К | СМР | 4770.96 | 4357.27 | 123 | 10662580.62 | 0 | 0 | 0 | 10468313.75 | 194266.87 | 2447.08 | 3878 | 2020 | 1
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 1981 | К | СМР | 818.97 | 727.8 | 20 | 3434149.4 | 0 | 0 | 0 | 3356882.85 | 77266.55 | 4718.53 | 7688 | 2020 | 1
4 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 | К | СМР | 5250.48 | 4060.4 | 115 | 10320593.36 | 0 | 0 | 0 | 10125922.95 | 194670.41 | 2541.77 | 3878 | 2020 | 1
5 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | ПСД | 425.58 | 325.2 | 12 | 44546.92 | 0 | 0 | 0 | 43720.74 | 826.18 | 136.98 | 137 | 2020 | 1
6 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | К | ПСД | 426.1 | 385.1 | 16 | 67454.87 | 0 | 0 | 0 | 65691.22 | 1763.65 | 175.16 | 247 | 2020 | 1
7 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | ПСД | 347 | 317.6 | 19 | 53169.84 | 0 | 0 | 0 | 52116.48 | 1053.36 | 167.41 | 179 | 2020 | 1
8 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 1969 | К | ПСД, СМР | 591.8 | 367.5 | 15 | 2336078.67 | 0 | 0 | 0 | 2281936.96 | 54141.71 | 6356.68 | 7935 | 2020 | 1
2021 год |  |  | Х | Х | Х | 15060.42 | 12637.37 | 430 | 26665749.68 | 0 | 0 | 0 | 26107760.94 | 557988.74 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | ТС ХВС | ПСД | 1070.4 | 999.17 | 33 | 137403.85 | 0 | 0 | 0 | 133952.39 | 3451.46 | 137.52 | 179 | 2021 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К НОК | ПСД | 325.86 | 306.34 | 15 | 135377.99 | 0 | 0 | 0 | 133921.89 | 1456.1 | 441.92 | 457 | 2021 | 1
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 1961 | ТС ХВС | ПСД, СМР | 327.91 | 303.8 | 21 | 1031377.72 | 0 | 0 | 0 | 1008507.62 | 22870.1 | 3394.92 | 3676 | 2021 | 1
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 308.44 | 304.31 | 13 | 48922.99 | 0 | 0 | 0 | 47036.6 | 1886.39 | 160.77 | 333 | 2021 | 1
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | ПСД | 443.28 | 398.8 | 13 | 76693.84 | 0 | 0 | 0 | 74741.58 | 1952.26 | 192.31 | 247 | 2021 | 1
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | К | ПСД | 374.4 | 357 | 12 | 68145.93 | 0 | 0 | 0 | 66450.54 | 1695.39 | 190.88 | 247 | 2021 | 1
7 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 1983 | К | СМР | 3414.48 | 2768.2 | 75 | 6911749.42 | 0 | 0 | 0 | 6766219.4 | 145530.02 | 2496.84 | 3878 | 2021 | 1
8 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | К | ПСД | 1037 | 974.68 | 33 | 154400.34 | 0 | 0 | 0 | 149738.74 | 4661.6 | 158.41 | 247 | 2021 | 1
9 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 1965 | К | ПСД | 1061.2 | 992.2 | 42 | 120782.21 | 0 | 0 | 0 | 115789.79 | 4992.42 | 121.73 | 247 | 2021 | 1
10 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 1953 | ТС | СМР | 425.58 | 325.2 | 12 | 686791.35 | 0 | 0 | 0 | 672715.52 | 14075.83 | 2111.9 | 2973 | 2021 | 1
11 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 1974 | РУФ | СМР | 3780 | 2920.79 | 96 | 10979063.43 | 0 | 0 | 0 | 10754028.62 | 225034.81 | 3758.94 | 7631 | 2021 | 1
12 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 1965 | К | ПСД, СМР | 427.77 | 388.38 | 8 | 3033563.07 | 0 | 0 | 0 | 2970785.57 | 62777.5 | 7810.81 | 7935 | 2021 | 1
13 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 1956 | К | СМР | 426.1 | 385.1 | 16 | 2551466.19 | 0 | 0 | 0 | 2499314.67 | 52151.52 | 6625.46 | 7688 | 2021 | 1
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | К | ПСД | 451.5 | 387.1 | 12 | 68139.04 | 0 | 0 | 0 | 66264.06 | 1874.98 | 176.02 | 247 | 2021 | 1
15 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 1938 | ТС ХВС | СМР | 347 | 317.6 | 19 | 608573.91 | 0 | 0 | 0 | 596101.15 | 12472.76 | 1916.16 | 3497 | 2021 | 1
16 | 4624 | с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1в | 1984 | К | ПСД | 839.5 | 508.7 | 10 | 53298.4 | 0 | 0 | 0 | 52192.8 | 1105.6 | 104.77 | 247 | 2021 | 1
2022 год |  |  | Х | Х | Х | 5625.08 | 4951.73 | 177 | 32636275.1 | 0 | 0 | 0 | 32172286.16 | 463988.94 | Х | Х | Х | Х
1 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К НОК | СМР | 325.86 | 306.34 | 15 | 3685709.88 | 0 | 0 | 0 | 3633310.25 | 52399.63 | 12031.44 | 12034 | 2022 | 1
2 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 308.44 | 304.31 | 13 | 976193.36 | 0 | 0 | 0 | 962314.85 | 13878.51 | 3207.89 | 3497 | 2022 | 1
3 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | СМР | 443.28 | 398.8 | 13 | 3065974.4 | 0 | 0 | 0 | 3022385.53 | 43588.87 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
4 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 1967 | К | СМР | 374.4 | 357 | 12 | 2743650 | 0 | 0 | 0 | 2704643.61 | 39006.39 | 7685.29 | 7688 | 2022 | 1
5 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 1965 | К | СМР | 1037 | 974.68 | 33 | 7491797.46 | 0 | 0 | 0 | 7385286.8 | 106510.66 | 7686.42 | 7688 | 2022 | 1
6 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 1965 | К | СМР | 1061.2 | 992.2 | 42 | 7627067.6 | 0 | 0 | 0 | 7518633.81 | 108433.79 | 7687.03 | 7688 | 2022 | 1
7 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 1970 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 783.9 | 722.6 | 27 | 158972 | 0 | 0 | 0 | 156711.9 | 2260.1 | 220 | 220 | 2022 | 1
8 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 1965 | К | СМР | 451.5 | 387.1 | 12 | 2976024.8 | 0 | 0 | 0 | 2933714.75 | 42310.05 | 7688 | 7688 | 2022 | 1
9 | 4624 | с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1в | 1984 | К | СМР | 839.5 | 508.7 | 10 | 3910885.6 | 0 | 0 | 0 | 3855284.66 | 55600.94 | 7688 | 7688 | 2022 | 1

## Форма 2
Приложение 2 к постановлению Администрации Асиновского городского поселения от _____________ № __________
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Асиновскому району |  |  | 29894.97 |  |  |  |  | 93427412.34
2020 год |  |  | 12305.87 |  |  |  |  | 34125387.56
1 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1765 | К | 3 | крыша | Итого | 7206813.88 | 4083.18 | 5144
[7 empty] | ремонт | 7055819.35 | 3997.63 | 5036
[7 empty] | строительный контроль | 150994.53 | 85.55 | 108
2 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 4357.27 | К | 5 | крыша | Итого | 10662580.62 | 2447.08 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10439182.12 | 2395.81 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 223398.5 | 51.27 | 81
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 727.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 3434149.4 | 4718.53 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3362198.36 | 4619.67 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 71951.04 | 98.86 | 161
4 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4060.4 | К | 5 | крыша | Итого | 10320593.36 | 2541.77 | 3878
[7 empty] | ремонт | 10104360.05 | 2488.52 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 216233.31 | 53.25 | 81
5 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.2 | Д | 2 |  | Итого | 44546.92 | 136.98 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44546.92 | 136.98 | 137
6 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385.1 | К | 2 |  | Итого | 67454.87 | 175.16 | 247
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 67454.87 | 175.16 | 247
7 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.6 | К | 2 |  | Итого | 53169.84 | 167.41 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40526.29 | 127.6 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12643.55 | 39.81 | 42
8 | 4464 | г. Асино, ул. Челюскина, д. 15 | 367.5 | К | 2 | крыша | Итого | 2336078.67 | 6356.68 | 7935
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69552.9 | 189.26 | 247
[7 empty] | ремонт | 2219038.35 | 6038.2 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 47487.42 | 129.22 | 161
2021 год |  |  | 12637.37 |  |  |  |  | 26665749.68
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 999.17 | К | 2 |  | Итого | 137403.85 | 137.52 | 179
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 110517.13 | 110.61 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26886.72 | 26.91 | 42
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 306.34 | К | 2 |  | Итого | 135377.99 | 441.92 | 457
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 71046.59 | 231.92 | 247
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64331.4 | 210 | 210
3 | 4554 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 36 | 303.8 | К | 2 |  | Итого | 1031377.72 | 3394.92 | 3676
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39043 | 128.52 | 137
[7 empty] | ремонт | 870183.28 | 2864.32 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18621.92 | 61.3 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12292.96 | 40.46 | 42
[7 empty] | ремонт | 89325 | 294.03 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 1911.56 | 6.29 | 11
4 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 304.31 | К | 2 |  | Итого | 48922.99 | 160.77 | 333
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36992.47 | 121.56 | 214
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11930.52 | 39.21 | 119
5 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 398.8 | К | 2 | крыша | Итого | 76693.84 | 192.31 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 76693.84 | 192.31 | 247
6 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 357 | К | 2 | крыша | Итого | 68145.93 | 190.88 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 68145.93 | 190.88 | 247
7 | 4429 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 90 | 2768.2 | К | 5 | крыша | Итого | 6911749.42 | 2496.84 | 3878
[7 empty] | ремонт | 6766936.97 | 2444.53 | 3797
[7 empty] | строительный контроль | 144812.45 | 52.31 | 81
8 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 974.68 | К | 2 | крыша | Итого | 154400.34 | 158.41 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 154400.34 | 158.41 | 247
9 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 992.2 | К | 2 | крыша | Итого | 120782.21 | 121.73 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 120782.21 | 121.73 | 247
10 | 8083 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 5 | 325.2 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 686791.35 | 2111.9 | 2973
[7 empty] | ремонт | 672401.95 | 2067.65 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 14389.4 | 44.25 | 62
11 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 2920.79 | П | 5 | фасад | Итого | 10979063.43 | 3758.94 | 7631
[7 empty] | ремонт | 3519895.31 | 1205.12 | 1733
[7 empty] | строительный контроль | 74949.14 | 25.66 | 37
[7 empty] | утепление | 7230008.88 | 2475.36 | 5738
[7 empty] | строительный контроль | 154210.1 | 52.8 | 123
12 | 4440 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 45 | 388.38 | К | 2 | крыша | Итого | 3033563.07 | 7810.81 | 7935
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71674.16 | 184.55 | 247
[7 empty] | ремонт | 2899832.49 | 7466.48 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 62056.42 | 159.78 | 161
13 | 4480 | г. Асино, ул. Сельская, д. 53 | 385.1 | К | 2 | крыша | Итого | 2551466.19 | 6625.46 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2498008.8 | 6486.65 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 53457.39 | 138.81 | 161
14 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 387.1 | К | 2 | крыша | Итого | 68139.04 | 176.02 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 68139.04 | 176.02 | 247
15 | 4532 | г. Асино, ул. Станционная, д. 25 | 317.6 | К | 2 |  | Итого | 608573.91 | 1916.16 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 466714.55 | 1469.5 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 9987.69 | 31.45 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 129108.74 | 406.51 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 2762.93 | 8.7 | 11
16 | 4624 | с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1в | 508.7 | К | 2 | крыша | Итого | 53298.4 | 104.77 | 247
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53298.4 | 104.77 | 247
2022 год |  |  | 4951.73 |  |  |  |  | 32636275.1
1 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 306.34 | К | 2 |  | Итого | 3685709.88 | 12031.44 | 12034
[6 empty] | крыша | ремонт | 2305821.18 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 48535.06 | 158.44 | 161
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1303476.7 | 4255 | 4255
[7 empty] | строительный контроль | 27876.94 | 91 | 91
2 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 304.31 | К | 2 |  | Итого | 976193.36 | 3207.89 | 3497
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 869965.42 | 2858.81 | 2911
[7 empty] | строительный контроль | 18617.26 | 61.18 | 62
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 85775.09 | 281.87 | 513
[7 empty] | строительный контроль | 1835.59 | 6.03 | 11
3 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 398.8 | К | 2 | крыша | Итого | 3065974.4 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3001767.6 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 64206.8 | 161 | 161
4 | 4399 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 25 | 357 | К | 2 | крыша | Итого | 2743650 | 7685.29 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2687139 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 56511 | 158.29 | 161
5 | 4437 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 2 | 974.68 | К | 2 | крыша | Итого | 7491797.46 | 7686.42 | 7688
[7 empty] | ремонт | 7336416.36 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 155381.1 | 159.42 | 161
6 | 4438 | г. Асино, ул. Павлика Морозова, д. 3 | 992.2 | К | 2 | крыша | Итого | 7627067.6 | 7687.03 | 7688
[7 empty] | ремонт | 7468289.4 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 158778.2 | 160.03 | 161
7 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 722.6 | К | 2 |  | Итого | 158972 | 220 | 220
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 98996.2 | 137 | 137
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30349.2 | 42 | 42
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29626.6 | 41 | 41
8 | 4481 | г. Асино, ул. Сельская, д. 55 | 387.1 | К | 2 | крыша | Итого | 2976024.8 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 2913701.7 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 62323.1 | 161 | 161
9 | 4624 | с. Ягодное, ул. Школьная, д. 1в | 508.7 | К | 2 | крыша | Итого | 3910885.6 | 7688 | 7688
[7 empty] | ремонт | 3828984.9 | 7527 | 7527
[7 empty] | строительный контроль | 81900.7 | 161 | 161
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.