## форма 1
Приложение к Постановлению Администрации Асиновского городского поселения от 17.07.2023 № 590
Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 29295.87 | 24394.64 | 877 | 120988923.47 | 0 | 0 | 0 | 120235370.9 | 753552.57 | Х | Х | Х | Х
2023 год |  |  | Х | Х | Х | 8936.18 | 7245.37 | 245 | 41009890.34 | 0 | 0 | 0 | 40256337.77 | 753552.57 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | К | ПСД, СМР | 1070.4 | 999.17 | 33 | 14313516.72 | 0 | 0 | 0 | 14090355.63 | 223161.09 | 14325.41 | 16037 | 2023 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К НОК | СМР (з) | 325.86 | 306.34 | 15 | 2811584.26 | 0 | 0 | 0 | 2753124.64 | 58459.62 | 9177.99 | 21248 | 2023 | 1
3 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 308.44 | 304.31 | 13 | 1724651.29 | 0 | 0 | 0 | 1697905.3 | 26745.99 | 5667.42 | 5719 | 2023 | 1
4 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | СМР (з) | 443.28 | 398.8 | 13 | 2864235.62 | 0 | 0 | 0 | 2801862.42 | 62373.2 | 7182.14 | 15611 | 2023 | 1
5 | 4591 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | 1973 | К | ПСД | 967.3 | 886 | 31 | 167041.25 | 0 | 0 | 0 | 162339.25 | 4702 | 188.53 | 426 | 2023 | 1
6 | 4564 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 2 | 1973 | К ЭС | СМР | 4296.17 | 3211.02 | 109 | 15953651.36 | 0 | 0 | 0 | 15644647.94 | 309003.42 | 4968.41 | 5900 | 2023 | 1
7 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 1966 | К | ПСД | 685.23 | 631.03 | 21 | 141677.7 | 0 | 0 | 0 | 138328.82 | 3348.88 | 224.52 | 426 | 2023 | 1
2024 год |  |  | Х | Х | Х | 11006.11 | 9333.15 | 342 | 25437172.98 | 0 | 0 | 0 | 25437172.98 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 | ТС ХВС | ПСД | 1413.1 | 996.06 | 34 | 470140.32 | 0 | 0 | 0 | 470140.32 | 0 | 472 | 472 | 2024 | 1
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 1969 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 944.64 | 862.24 | 34 | 488027.84 | 0 | 0 | 0 | 488027.84 | 0 | 566 | 566 | 2024 | 1
3 | 4607 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | 1958 | К НОК | ПСД | 343 | 242.2 | 20 | 265935.6 | 0 | 0 | 0 | 265935.6 | 0 | 1098 | 1098 | 2024 | 1
4 | 4608 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | 1950 | К | ПСД | 395 | 330.3 | 15 | 148635 | 0 | 0 | 0 | 148635 | 0 | 450 | 450 | 2024 | 1
5 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1964 | ТС ХВС | ПСД | 1075.7 | 1003.2 | 41 | 460468.8 | 0 | 0 | 0 | 460468.8 | 0 | 459 | 459 | 2024 | 1
6 | 4416 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 1962 | ТС ХВС | ПСД | 541.3 | 486.7 | 12 | 229722.4 | 0 | 0 | 0 | 229722.4 | 0 | 472 | 472 | 2024 | 1
7 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 1962 | ТС ХВС | ПСД | 554.5 | 495.69 | 14 | 233965.68 | 0 | 0 | 0 | 233965.68 | 0 | 472 | 472 | 2024 | 1
8 | 4418 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 1962 | ТС ХВС | ПСД | 546 | 495.1 | 16 | 233687.2 | 0 | 0 | 0 | 233687.2 | 0 | 472 | 472 | 2024 | 1
9 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 1964 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 430.79 | 390.28 | 11 | 220898.48 | 0 | 0 | 0 | 220898.48 | 0 | 566 | 566 | 2024 | 1
10 | 4547 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | 1971 | ТС ХВС | ПСД | 701.1 | 500.8 | 18 | 236377.6 | 0 | 0 | 0 | 236377.6 | 0 | 472 | 472 | 2024 | 1
11 | 4548 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 715 | 507.1 | 15 | 239351.2 | 0 | 0 | 0 | 239351.2 | 0 | 472 | 472 | 2024 | 1
12 | 4591 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | 1973 | К | СМР | 967.3 | 886 | 31 | 12572280.95 | 0 | 0 | 0 | 12572280.95 | 0 | 14189.93 | 15611 | 2024 | 1
13 | 4441 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | 1969 | ТС ХВС | ПСД | 434.8 | 355 | 12 | 167560 | 0 | 0 | 0 | 167560 | 0 | 472 | 472 | 2024 | 1
14 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 324.4 | 300.3 | 14 | 141741.6 | 0 | 0 | 0 | 141741.6 | 0 | 472 | 472 | 2024 | 1
15 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 1971 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 934.25 | 851.15 | 34 | 481750.9 | 0 | 0 | 0 | 481750.9 | 0 | 566 | 566 | 2024 | 1
16 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 1966 | К | СМР | 685.23 | 631.03 | 21 | 8846629.41 | 0 | 0 | 0 | 8846629.41 | 0 | 14019.35 | 15611 | 2024 | 1
2025 год |  |  | Х | Х | Х | 9353.58 | 7816.12 | 290 | 54541860.15 | 0 | 0 | 0 | 54541860.15 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 | ТС ХВС | СМР | 1413.1 | 996.06 | 34 | 5696467.14 | 0 | 0 | 0 | 5696467.14 | 0 | 5719 | 5719 | 2025 | 1
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 1969 | ТС ХВС ГВС | СМР | 944.64 | 862.24 | 34 | 6578891.2 | 0 | 0 | 0 | 6578891.2 | 0 | 7630 | 7630 | 2025 | 1
3 | 4607 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | 1958 | К НОК | СМР | 343 | 242.2 | 20 | 4903823.4 | 0 | 0 | 0 | 4903823.4 | 0 | 20247 | 20247 | 2025 | 1
4 | 4608 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | 1950 | К | СМР | 395 | 330.3 | 15 | 4825683 | 0 | 0 | 0 | 4825683 | 0 | 14610 | 14610 | 2025 | 1
5 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1964 | ТС ХВС | СМР | 1075.7 | 1003.2 | 41 | 5103278.4 | 0 | 0 | 0 | 5103278.4 | 0 | 5087 | 5087 | 2025 | 1
6 | 4416 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 1962 | ТС ХВС | СМР | 541.3 | 486.7 | 12 | 2783437.3 | 0 | 0 | 0 | 2783437.3 | 0 | 5719 | 5719 | 2025 | 1
7 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 1962 | ТС ХВС | СМР | 554.5 | 495.69 | 14 | 2834851.11 | 0 | 0 | 0 | 2834851.11 | 0 | 5719 | 5719 | 2025 | 1
8 | 4418 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 1962 | ТС ХВС | СМР | 546 | 495.1 | 16 | 2831476.9 | 0 | 0 | 0 | 2831476.9 | 0 | 5719 | 5719 | 2025 | 1
9 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 1964 | ТС ХВС ГВС | СМР | 430.79 | 390.28 | 11 | 2977836.4 | 0 | 0 | 0 | 2977836.4 | 0 | 7630 | 7630 | 2025 | 1
10 | 4547 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | 1971 | ТС ХВС | СМР | 701.1 | 500.8 | 18 | 2864075.2 | 0 | 0 | 0 | 2864075.2 | 0 | 5719 | 5719 | 2025 | 1
11 | 4548 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | 1972 | ТС ХВС | СМР | 715 | 507.1 | 15 | 2900104.9 | 0 | 0 | 0 | 2900104.9 | 0 | 5719 | 5719 | 2025 | 1
12 | 4441 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | 1969 | ТС ХВС | СМР | 434.8 | 355 | 12 | 2030245 | 0 | 0 | 0 | 2030245 | 0 | 5719 | 5719 | 2025 | 1
13 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 324.4 | 300.3 | 14 | 1717415.7 | 0 | 0 | 0 | 1717415.7 | 0 | 5719 | 5719 | 2025 | 1
14 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 1971 | ТС ХВС ГВС | СМР | 934.25 | 851.15 | 34 | 6494274.5 | 0 | 0 | 0 | 6494274.5 | 0 | 7630 | 7630 | 2025 | 1

## Форма 2
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Асиновскому району |  |  | 24394.64 |  |  |  |  | 120988923.47
2023 год |  |  | 7245.37 |  |  |  |  | 41009890.34
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 999.17 | К | 2 |  | Итого | 14313516.72 | 14325.41 | 16037
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 225537.58 | 225.72 | 426
[7 empty] | ремонт | 13858324.91 | 13869.84 | 15284
[7 empty] | строительный контроль | 229654.23 | 229.85 | 327
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 306.34 | К | 2 |  | Итого | 2811584.26 | 9177.99 | 21248
[6 empty] | крыша | ремонт | 2231401.04 | 7284.06 | 15284
[7 empty] | строительный контроль | 48535.06 | 158.44 | 327
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 514303.99 | 1678.87 | 5519
[7 empty] | строительный контроль | 17344.17 | 56.62 | 118
3 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 304.31 | К | 2 |  | Итого | 1724651.29 | 5667.42 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1501465.54 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 17682.4 | 58.11 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 202366.15 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 3137.2 | 10.31 | 14
4 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 398.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2864235.62 | 7182.14 | 15611
[7 empty] | ремонт | 2799162.64 | 7018.97 | 15284
[7 empty] | строительный контроль | 65072.98 | 163.17 | 327
5 | 4591 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | 886 | К | 2 |  | Итого | 167041.25 | 188.53 | 426
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 167041.25 | 188.53 | 426
6 | 4564 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 2 | 3211.02 | К | 5 |  | Итого | 15953651.36 | 4968.41 | 5900
[6 empty] | крыша | ремонт | 13813150.21 | 4301.8 | 4945
[7 empty] | строительный контроль | 295601.41 | 92.06 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 1806246.07 | 562.51 | 831
[7 empty] | строительный контроль | 38653.67 | 12.04 | 18
7 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 631.03 | К | 2 |  | Итого | 141677.7 | 224.52 | 426
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 141677.7 | 224.52 | 426
2024 год |  |  | 9333.15 |  |  |  |  | 25437172.98
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 996.06 | К | 2 |  | Итого | 470140.32 | 472 | 472
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 422329.44 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47810.88 | 48 | 48
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 862.24 | К | 2 |  | Итого | 488027.84 | 566 | 566
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 365589.76 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41387.52 | 48 | 48
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81050.56 | 94 | 94
3 | 4607 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | 242.2 | Д | 1 |  | Итого | 265935.6 | 1098 | 1098
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 108990 | 450 | 450
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 156945.6 | 648 | 648
4 | 4608 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | 330.3 | Д | 1 |  | Итого | 148635 | 450 | 450
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 148635 | 450 | 450
5 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1003.2 | К | 2 |  | Итого | 460468.8 | 459 | 459
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 425356.8 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35112 | 35 | 35
6 | 4416 | г. Асино, ул. Имени Ленина, д. 3 | 486.7 | К | 2 |  | Итого | 229722.4 | 472 | 472
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 206360.8 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 23361.6 | 48 | 48
7 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 495.69 | К | 2 |  | Итого | 233965.68 | 472 | 472
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 210172.56 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 23793.12 | 48 | 48
8 | 4418 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 495.1 | К | 2 |  | Итого | 233687.2 | 472 | 472
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 209922.4 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 23764.8 | 48 | 48
9 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 390.28 | К | 2 |  | Итого | 220898.48 | 566 | 566
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 165478.72 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18733.44 | 48 | 48
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36686.32 | 94 | 94
10 | 4547 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | 500.8 | Д | 2 |  | Итого | 236377.6 | 472 | 472
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 212339.2 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24038.4 | 48 | 48
11 | 4548 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | 507.1 | Д | 2 |  | Итого | 239351.2 | 472 | 472
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 215010.4 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24340.8 | 48 | 48
12 | 4591 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | 886 | К | 2 |  | Итого | 12572280.95 | 14189.93 | 15611
[6 empty] | крыша | ремонт | 12308871.11 | 13892.63 | 15284
[7 empty] | строительный контроль | 263409.84 | 297.3 | 327
13 | 4441 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | 355 | К | 2 |  | Итого | 167560 | 472 | 472
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 150520 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17040 | 48 | 48
14 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 300.3 | К | 2 |  | Итого | 141741.6 | 472 | 472
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 127327.2 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14414.4 | 48 | 48
15 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 851.15 | К | 2 |  | Итого | 481750.9 | 566 | 566
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 360887.6 | 424 | 424
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40855.2 | 48 | 48
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80008.1 | 94 | 94
16 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 631.03 | К | 2 |  | Итого | 8846629.41 | 14019.35 | 15611
[6 empty] | крыша | ремонт | 8661278.06 | 13725.62 | 15284
[7 empty] | строительный контроль | 185351.35 | 293.73 | 327
2025 год |  |  | 7816.12 |  |  |  |  | 54541860.15
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 996.06 | К | 2 |  | Итого | 5696467.14 | 5719 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4914560.04 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 105582.36 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 662379.9 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 13944.84 | 14 | 14
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 862.24 | К | 2 |  | Итого | 6578891.2 | 7630 | 7630
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4254292.16 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 91397.44 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 573389.6 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 12071.36 | 14 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1613251.04 | 1871 | 1871
[7 empty] | строительный контроль | 34489.6 | 40 | 40
3 | 4607 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | 242.2 | Д | 1 |  | Итого | 4903823.4 | 20247 | 20247
[6 empty] | крыша | ремонт | 3464428.8 | 14304 | 14304
[7 empty] | строительный контроль | 74113.2 | 306 | 306
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1336701.8 | 5519 | 5519
[7 empty] | строительный контроль | 28579.6 | 118 | 118
4 | 4608 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | 330.3 | Д | 1 |  | Итого | 4825683 | 14610 | 14610
[6 empty] | крыша | ремонт | 4724611.2 | 14304 | 14304
[7 empty] | строительный контроль | 101071.8 | 306 | 306
5 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1003.2 | К | 2 |  | Итого | 5103278.4 | 5087 | 5087
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4329811.2 | 4316 | 4316
[7 empty] | строительный контроль | 92294.4 | 92 | 92
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 667128 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 14044.8 | 14 | 14
6 | 4416 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 486.7 | К | 2 |  | Итого | 2783437.3 | 5719 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2401377.8 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 51590.2 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 323655.5 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 6813.8 | 14 | 14
7 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 495.69 | К | 2 |  | Итого | 2834851.11 | 5719 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2445734.46 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 52543.14 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 329633.85 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 6939.66 | 14 | 14
8 | 4418 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 495.1 | К | 2 |  | Итого | 2831476.9 | 5719 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2442823.4 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 52480.6 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 329241.5 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 6931.4 | 14 | 14
9 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 390.28 | К | 2 |  | Итого | 2977836.4 | 7630 | 7630
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1925641.52 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 41369.68 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 259536.2 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 5463.92 | 14 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 730213.88 | 1871 | 1871
[7 empty] | строительный контроль | 15611.2 | 40 | 40
10 | 4547 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | 500.8 | Д | 2 |  | Итого | 2864075.2 | 5719 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2470947.2 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 53084.8 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 333032 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 7011.2 | 14 | 14
11 | 4548 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | 507.1 | Д | 2 |  | Итого | 2900104.9 | 5719 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2502031.4 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 53752.6 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 337221.5 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 7099.4 | 14 | 14
12 | 4441 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | 355 | К | 2 |  | Итого | 2030245 | 5719 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1751570 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 37630 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 236075 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 4970 | 14 | 14
13 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 300.3 | К | 2 |  | Итого | 1717415.7 | 5719 | 5719
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1481680.2 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 31831.8 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 199699.5 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 4204.2 | 14 | 14
14 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 851.15 | К | 2 |  | Итого | 6494274.5 | 7630 | 7630
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4199574.1 | 4934 | 4934
[7 empty] | строительный контроль | 90221.9 | 106 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 566014.75 | 665 | 665
[7 empty] | строительный контроль | 11916.1 | 14 | 14
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1592501.65 | 1871 | 1871
[7 empty] | строительный контроль | 34046 | 40 | 40
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства