## форма 1
Приложение 1 к Постановлению Администрации Асиновского городского поселения от _22.12.2023_ № _1203_
Краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 30366.27 | 25393.81 | 910 | 124014739.48 | 0 | 0 | 0 | 122576796.43 | 1437943.05 | Х | Х | Х | Х
2023 год |  |  | Х | Х | Х | 8627.74 | 6941.06 | 232 | 30689832.58 | 0 | 0 | 0 | 29963026 | 726806.58 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | К | ПСД, СМР (н) | 1070.4 | 999.17 | 33 | 3274978.37 | 0 | 0 | 0 | 3051817.28 | 223161.09 | 3277.7 | 15710 | 2024 | 1
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 1963 | К НОК | СМР (з) | 325.86 | 306.34 | 15 | 2811584.26 | 0 | 0 | 0 | 2753124.64 | 58459.62 | 9177.99 | 21248 | 2023 | 1
3 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 1963 | К | СМР (з) | 443.28 | 398.8 | 13 | 2864235.62 | 0 | 0 | 0 | 2801862.42 | 62373.2 | 7182.14 | 15611 | 2023 | 1
4 | 4591 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | 1973 | К | ПСД | 967.3 | 886 | 31 | 167041.25 | 0 | 0 | 0 | 162339.25 | 4702 | 188.53 | 426 | 2023 | 1
5 | 4564 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 2 | 1973 | К ЭС | СМР | 4296.17 | 3211.02 | 109 | 15798399.82 | 0 | 0 | 0 | 15489396.4 | 309003.42 | 4920.06 | 5900 | 2023 | 1
6 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 1966 | К | ПСД, СМР (н) | 685.23 | 631.03 | 21 | 2740061.12 | 0 | 0 | 0 | 2736712.24 | 3348.88 | 4342.2 | 15710 | 2024 | 1
2024 год |  |  | Х | Х | Х | 12384.95 | 10636.63 | 388 | 33802897.82 | 0 | 0 | 0 | 33091761.35 | 711136.47 | Х | Х | Х | Х
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 1966 | К | СМР (з) | 1070.4 | 999.17 | 33 | 9089944.05 | 0 | 0 | 0 | 8898712.2 | 191231.85 | 9097.49 | 18629 | 2024 | 1
2 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 308.44 | 304.31 | 13 | 1809858.09 | 0 | 0 | 0 | 1771782.77 | 38075.32 | 5947.42 | 6005 | 2024 | 1
3 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 | ТС ХВС | ПСД | 1413.1 | 996.06 | 34 | 470140.32 | 0 | 0 | 0 | 460249.63 | 9890.69 | 472 | 493 | 2024 | 1
4 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 1969 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 944.64 | 862.24 | 34 | 488027.84 | 0 | 0 | 0 | 477760.84 | 10267 | 566 | 590 | 2024 | 1
5 | 4607 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | 1958 | К НОК | ПСД | 343 | 242.2 | 20 | 277319 | 0 | 0 | 0 | 271484.83 | 5834.17 | 1145 | 1145 | 2024 | 1
6 | 4608 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | 1950 | К | ПСД | 395 | 330.3 | 15 | 154250.1 | 0 | 0 | 0 | 151005.03 | 3245.07 | 467 | 467 | 2024 | 1
7 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1964 | ТС ХВС | ПСД | 1075.7 | 1003.2 | 41 | 460468.8 | 0 | 0 | 0 | 450781.58 | 9687.22 | 459 | 480 | 2024 | 1
8 | 4416 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 1962 | ТС ХВС | ПСД | 541.3 | 486.7 | 12 | 229722.4 | 0 | 0 | 0 | 224889.56 | 4832.84 | 472 | 493 | 2024 | 1
9 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 1962 | ТС ХВС | ПСД | 554.5 | 495.69 | 14 | 233965.68 | 0 | 0 | 0 | 229043.57 | 4922.11 | 472 | 493 | 2024 | 1
10 | 4418 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 1962 | ТС ХВС | ПСД | 546 | 495.1 | 16 | 233687.2 | 0 | 0 | 0 | 228770.95 | 4916.25 | 472 | 493 | 2024 | 1
11 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 1964 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 430.79 | 390.28 | 11 | 220898.48 | 0 | 0 | 0 | 216251.28 | 4647.2 | 566 | 590 | 2024 | 1
12 | 4547 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | 1971 | ТС ХВС | ПСД | 701.1 | 500.8 | 18 | 236377.6 | 0 | 0 | 0 | 231404.75 | 4972.85 | 472 | 493 | 2024 | 1
13 | 4548 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | 1972 | ТС ХВС | ПСД | 715 | 507.1 | 15 | 239351.2 | 0 | 0 | 0 | 234315.79 | 5035.41 | 472 | 493 | 2024 | 1
14 | 4591 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | 1973 | К | СМР | 967.3 | 886 | 31 | 12598593.11 | 0 | 0 | 0 | 12333547.22 | 265045.89 | 14219.63 | 18629 | 2024 | 1
15 | 4441 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | 1969 | ТС ХВС | ПСД | 434.8 | 355 | 12 | 167560 | 0 | 0 | 0 | 164034.92 | 3525.08 | 472 | 493 | 2024 | 1
16 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1963 | ТС ХВС | ПСД | 324.4 | 300.3 | 14 | 141741.6 | 0 | 0 | 0 | 138759.68 | 2981.92 | 472 | 493 | 2024 | 1
17 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 1971 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 934.25 | 851.15 | 34 | 481750.9 | 0 | 0 | 0 | 471615.95 | 10134.95 | 566 | 590 | 2024 | 1
18 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 1966 | К | СМР (з) | 685.23 | 631.03 | 21 | 6269241.45 | 0 | 0 | 0 | 6137350.8 | 131890.65 | 9934.93 | 18629 | 2024 | 1
2025 год |  |  | Х | Х | Х | 9353.58 | 7816.12 | 290 | 59522009.08 | 0 | 0 | 0 | 59522009.08 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 | ТС ХВС | СМР | 1413.1 | 996.06 | 34 | 5981340.3 | 0 | 0 | 0 | 5981340.3 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 1969 | ТС ХВС ГВС | СМР | 944.64 | 862.24 | 34 | 6905680.16 | 0 | 0 | 0 | 6905680.16 | 0 | 8009 | 8009 | 2025 | 1
3 | 4607 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | 1958 | К НОК | СМР | 343 | 242.2 | 20 | 6325295.2 | 0 | 0 | 0 | 6325295.2 | 0 | 26116 | 26116 | 2025 | 1
4 | 4608 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | 1950 | К | СМР | 395 | 330.3 | 15 | 6153158.7 | 0 | 0 | 0 | 6153158.7 | 0 | 18629 | 18629 | 2025 | 1
5 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1964 | ТС ХВС | СМР | 1075.7 | 1003.2 | 41 | 5354078.4 | 0 | 0 | 0 | 5354078.4 | 0 | 5337 | 5337 | 2025 | 1
6 | 4416 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 1962 | ТС ХВС | СМР | 541.3 | 486.7 | 12 | 2922633.5 | 0 | 0 | 0 | 2922633.5 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
7 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 1962 | ТС ХВС | СМР | 554.5 | 495.69 | 14 | 2976618.45 | 0 | 0 | 0 | 2976618.45 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
8 | 4418 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 1962 | ТС ХВС | СМР | 546 | 495.1 | 16 | 2973075.5 | 0 | 0 | 0 | 2973075.5 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
9 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 1964 | ТС ХВС ГВС | СМР | 430.79 | 390.28 | 11 | 3125752.52 | 0 | 0 | 0 | 3125752.52 | 0 | 8009 | 8009 | 2025 | 1
10 | 4547 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | 1971 | ТС ХВС | СМР | 701.1 | 500.8 | 18 | 3007304 | 0 | 0 | 0 | 3007304 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
11 | 4548 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | 1972 | ТС ХВС | СМР | 715 | 507.1 | 15 | 3045135.5 | 0 | 0 | 0 | 3045135.5 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
12 | 4441 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | 1969 | ТС ХВС | СМР | 434.8 | 355 | 12 | 2131775 | 0 | 0 | 0 | 2131775 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
13 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1963 | ТС ХВС | СМР | 324.4 | 300.3 | 14 | 1803301.5 | 0 | 0 | 0 | 1803301.5 | 0 | 6005 | 6005 | 2025 | 1
14 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 1971 | ТС ХВС ГВС | СМР | 934.25 | 851.15 | 34 | 6816860.35 | 0 | 0 | 0 | 6816860.35 | 0 | 8009 | 8009 | 2025 | 1

## Форма 2
Приложение 2 к Постановлению Администрации Асиновского городского поселения от _22.12.2023_ № _1203_
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Асиновскому району |  |  | 25393.81 |  |  |  |  | 124014739.48
2023 год |  |  | 6941.06 |  |  |  |  | 30689832.58
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 999.17 | К | 2 |  | Итого | 3274978.37 | 3277.7 | 15710
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 147817.26 | 147.94 | 426
[7 empty] | ремонт | 3127161.11 | 3129.76 | 15284
2 | 4552 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 30 | 306.34 | К | 2 |  | Итого | 2811584.26 | 9177.99 | 21248
[6 empty] | крыша | ремонт | 2231401.04 | 7284.06 | 15284
[7 empty] | строительный контроль | 48535.06 | 158.44 | 327
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 514303.99 | 1678.87 | 5519
[7 empty] | строительный контроль | 17344.17 | 56.62 | 118
3 | 4616 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 40 | 398.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2864235.62 | 7182.14 | 15611
[7 empty] | ремонт | 2799162.64 | 7018.97 | 15284
[7 empty] | строительный контроль | 65072.98 | 163.17 | 327
4 | 4591 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | 886 | К | 2 |  | Итого | 167041.25 | 188.53 | 426
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 167041.25 | 188.53 | 426
5 | 4564 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 2 | 3211.02 | К | 5 |  | Итого | 15798399.82 | 4920.06 | 5900
[6 empty] | крыша | ремонт | 13813150.21 | 4301.8 | 4945
[7 empty] | строительный контроль | 295601.41 | 92.06 | 106
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 1654247.31 | 515.18 | 831
[7 empty] | строительный контроль | 35400.89 | 11.02 | 18
6 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 631.03 | К | 2 |  | Итого | 2740061.12 | 4342.2 | 15710
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 141677.7 | 224.52 | 426
[7 empty] | ремонт | 2598383.42 | 4117.68 | 15284
2024 год |  |  | 10636.63 |  |  |  |  | 33802897.82
1 | 4391 | г. Асино, ул. 9 Мая, д. 64 | 999.17 | К | 2 | крыша | Итого | 9089944.05 | 9097.49 | 18629
[7 empty] | ремонт | 8860289.82 | 8867.64 | 18239
[7 empty] | строительный контроль | 229654.23 | 229.85 | 390
2 | 4486 | г. Асино, ул. им. 370 Стрелковой дивизии, д. 38 | 304.31 | К | 2 |  | Итого | 1809858.09 | 5947.42 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1576630.11 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 17682.4 | 58.11 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 212408.38 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 3137.2 | 10.31 | 15
3 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 996.06 | К | 2 |  | Итого | 470140.32 | 472 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 422329.44 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47810.88 | 48 | 49
4 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 862.24 | К | 2 |  | Итого | 488027.84 | 566 | 590
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 365589.76 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41387.52 | 48 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81050.56 | 94 | 97
5 | 4607 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | 242.2 | Д | 1 |  | Итого | 277319 | 1145 | 1145
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 113107.4 | 467 | 467
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 164211.6 | 678 | 678
6 | 4608 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | 330.3 | Д | 1 |  | Итого | 154250.1 | 467 | 467
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 154250.1 | 467 | 467
7 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1003.2 | К | 2 |  | Итого | 460468.8 | 459 | 480
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 425356.8 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35112 | 35 | 36
8 | 4416 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 486.7 | К | 2 |  | Итого | 229722.4 | 472 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 206360.8 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 23361.6 | 48 | 49
9 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 495.69 | К | 2 |  | Итого | 233965.68 | 472 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 210172.56 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 23793.12 | 48 | 49
10 | 4418 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 495.1 | К | 2 |  | Итого | 233687.2 | 472 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 209922.4 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 23764.8 | 48 | 49
11 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 390.28 | К | 2 |  | Итого | 220898.48 | 566 | 590
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 165478.72 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18733.44 | 48 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36686.32 | 94 | 97
12 | 4547 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | 500.8 | Д | 2 |  | Итого | 236377.6 | 472 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 212339.2 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24038.4 | 48 | 49
13 | 4548 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | 507.1 | Д | 2 |  | Итого | 239351.2 | 472 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 215010.4 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24340.8 | 48 | 49
14 | 4591 | г. Асино, ул. Мичурина, д. 3 | 886 | К | 2 |  | Итого | 12598593.11 | 14219.63 | 18629
[6 empty] | крыша | ремонт | 12308871.11 | 13892.63 | 18239
[7 empty] | строительный контроль | 289722 | 327 | 390
15 | 4441 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | 355 | К | 2 |  | Итого | 167560 | 472 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 150520 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17040 | 48 | 49
16 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 300.3 | К | 2 |  | Итого | 141741.6 | 472 | 493
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 127327.2 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14414.4 | 48 | 49
17 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 851.15 | К | 2 |  | Итого | 481750.9 | 566 | 590
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 360887.6 | 424 | 444
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 40855.2 | 48 | 49
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 80008.1 | 94 | 97
18 | 4459 | г. Асино, ул. Центральная, д. 6 | 631.03 | К | 2 |  | Итого | 6269241.45 | 9934.93 | 18629
[6 empty] | крыша | ремонт | 6062894.64 | 9607.93 | 18239
[7 empty] | строительный контроль | 206346.81 | 327 | 390
2025 год |  |  | 7816.12 |  |  |  |  | 59522009.08
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 996.06 | К | 2 |  | Итого | 5981340.3 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5160586.86 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 110562.66 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 695249.88 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 14940.9 | 15 | 15
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 862.24 | К | 2 |  | Итого | 6905680.16 | 8009 | 8009
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4467265.44 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 95708.64 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 601843.52 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 12933.6 | 15 | 15
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1691714.88 | 1962 | 1962
[7 empty] | строительный контроль | 36214.08 | 42 | 42
3 | 4607 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 1 | 242.2 | Д | 1 |  | Итого | 6325295.2 | 26116 | 26116
[6 empty] | крыша | ремонт | 4417485.8 | 18239 | 18239
[7 empty] | строительный контроль | 94458 | 390 | 390
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1775326 | 7330 | 7330
[7 empty] | строительный контроль | 38025.4 | 157 | 157
4 | 4608 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 10 | 330.3 | Д | 1 |  | Итого | 6153158.7 | 18629 | 18629
[6 empty] | крыша | ремонт | 6024341.7 | 18239 | 18239
[7 empty] | строительный контроль | 128817 | 390 | 390
5 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1003.2 | К | 2 |  | Итого | 5354078.4 | 5337 | 5337
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4541486.4 | 4527 | 4527
[7 empty] | строительный контроль | 97310.4 | 97 | 97
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 700233.6 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 15048 | 15 | 15
6 | 4416 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 3 | 486.7 | К | 2 |  | Итого | 2922633.5 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2521592.7 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 54023.7 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 339716.6 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 7300.5 | 15 | 15
7 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 495.69 | К | 2 |  | Итого | 2976618.45 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2568169.89 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 55021.59 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 345991.62 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 7435.35 | 15 | 15
8 | 4418 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 7 | 495.1 | К | 2 |  | Итого | 2973075.5 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2565113.1 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 54956.1 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 345579.8 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 7426.5 | 15 | 15
9 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 390.28 | К | 2 |  | Итого | 3125752.52 | 8009 | 8009
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2022040.68 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 43321.08 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 272415.44 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 5854.2 | 15 | 15
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 765729.36 | 1962 | 1962
[7 empty] | строительный контроль | 16391.76 | 42 | 42
10 | 4547 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 24 | 500.8 | Д | 2 |  | Итого | 3007304 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2594644.8 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 55588.8 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 349558.4 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 7512 | 15 | 15
11 | 4548 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 26 | 507.1 | Д | 2 |  | Итого | 3045135.5 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2627285.1 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 56288.1 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 353955.8 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 7606.5 | 15 | 15
12 | 4441 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 68 | 355 | К | 2 |  | Итого | 2131775 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1839255 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 39405 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 247790 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 5325 | 15 | 15
13 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 300.3 | К | 2 |  | Итого | 1803301.5 | 6005 | 6005
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1555854.3 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 33333.3 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 209609.4 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 4504.5 | 15 | 15
14 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 851.15 | К | 2 |  | Итого | 6816860.35 | 8009 | 8009
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4409808.15 | 5181 | 5181
[7 empty] | строительный контроль | 94477.65 | 111 | 111
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 594102.7 | 698 | 698
[7 empty] | строительный контроль | 12767.25 | 15 | 15
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1669956.3 | 1962 | 1962
[7 empty] | строительный контроль | 35748.3 | 42 | 42
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства