## форма 1
Приложение 1 к постановлению от 23.12.2025 № 1481/25
Краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
городскому поселению |  |  | Х | Х | Х | 25498.87 | 20033.59 | 705 | 116150157.52 | 0 | 0 | 0 | 113601375.32 | 2548782.2 | Х | Х | Х | Х
2026 год |  |  | Х | Х | Х | 9587.56 | 7528.71 | 268 | 32638781 | 0 | 0 | 0 | 30089998.8 | 2548782.2 | Х | Х | Х | Х
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 | ТС ХВС | СМР (з) | 1413.1 | 996.06 | 34 | 3811747.21 | 0 | 0 | 0 | 3509147.2 | 302600.01 | 3826.82 | 11479 | 2026 | 1
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 1969 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 944.64 | 862.24 | 34 | 4079347.88 | 0 | 0 | 0 | 3755504.07 | 323843.81 | 4731.1 | 13824 | 2026 | 1
3 | 4407 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 18 | 1975 | ТС ХВС ГВС | СМР | 1522.7 | 1089.2 | 42 | 12516111.54 | 0 | 0 | 0 | 11522505.37 | 993606.17 | 11491.1 | 11514 | 2026 | 1
4 | 8469 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 7 | 1967 | К | ПСД | 276.7 | 220.6 | 14 | 116035.6 | 0 | 0 | 0 | 106823.98 | 9211.62 | 526 | 526 | 2026 | 1
5 | 4525 | г. Асино, ул. им. Олега Кошевого, д. 27 | 1992 | К | ПСД | 2623.21 | 1787.52 | 51 | 868734.72 | 0 | 0 | 0 | 799769.2 | 68965.52 | 486 | 486 | 2026 | 1
6 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1964 | ТС ХВС | СМР (з) | 1075.7 | 1003.2 | 41 | 3795691.15 | 0 | 0 | 0 | 3494365.76 | 301325.39 | 3783.58 | 9169 | 2026 | 1
7 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 1964 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 430.79 | 390.28 | 11 | 2231343.19 | 0 | 0 | 0 | 2054205.4 | 177137.79 | 5717.29 | 13824 | 2026 | 1
8 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 1962 | ТС ХВС ГВС | СМР (з) | 554.5 | 495.73 | 14 | 2163560.72 | 0 | 0 | 0 | 2034089.56 | 129471.16 | 4364.39 | 13824 | 2026 | 1
9 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 1963 | ТС ХВС | СМР (з) | 324.4 | 300.3 | 14 | 1669552.51 | 0 | 0 | 0 | 1537013.13 | 132539.38 | 5559.62 | 11479 | 2026 | 1
10 | 4549 | г. Асино, ул. Тельмана, д. 41 | 1964 | ЭС | СМР | 421.82 | 383.58 | 13 | 1386656.48 | 0 | 0 | 0 | 1276575.13 | 110081.35 | 3615.04 | 3673 | 2026 | 1
2027 год |  |  | Х | Х | Х | 9405.61 | 7256.5 | 251 | 38202927.62 | 0 | 0 | 0 | 38202927.62 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4558 | г. Асино, ул. Боровая, д. 2 | 1968 | ТС ХВС | ПСД | 945.4 | 860.1 | 37 | 467034.3 | 0 | 0 | 0 | 467034.3 | 0 | 543 | 543 | 2027 | 1
2 | 8469 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 7 | 1967 | К | СМР | 276.7 | 220.6 | 14 | 5317342.4 | 0 | 0 | 0 | 5317342.4 | 0 | 24104 | 24104 | 2027 | 1
3 | 4525 | г. Асино, ул. им. Олега Кошевого, д. 27 | 1992 | К | СМР | 2623.21 | 1787.52 | 51 | 30913370.88 | 0 | 0 | 0 | 30913370.88 | 0 | 17294 | 17294 | 2027 | 1
4 | 4512 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 4 | 1975 | ТС ХВС ГВС | ПСД | 5560.3 | 4388.28 | 149 | 1505180.04 | 0 | 0 | 0 | 1505180.04 | 0 | 343 | 343 | 2027 | 1
2028 год |  |  | Х | Х | Х | 6505.7 | 5248.38 | 186 | 45308448.9 | 0 | 0 | 0 | 45308448.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4558 | г. Асино, ул. Боровая, д. 2 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 945.4 | 860.1 | 37 | 9873087.9 | 0 | 0 | 0 | 9873087.9 | 0 | 11479 | 11479 | 2028 | 1
2 | 4512 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 4 | 1975 | ТС ХВС ГВС | СМР | 5560.3 | 4388.28 | 149 | 35435361 | 0 | 0 | 0 | 35435361 | 0 | 8075 | 8075 | 2028 | 1

## Форма 2
Приложение 2 к постановлению от 23.12.2025 №1481/25
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2026 - 2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого по Асиновскому району |  |  | 14785.21 |  |  |  |  | 70841708.62
2026 год |  |  | 7528.71 |  |  |  |  | 32638781
1 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 996.06 | К | 2 |  | Итого | 3811747.21 | 3826.82 | 11479
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3327192.78 | 3340.35 | 10479
[7 empty] | строительный контроль | 110009.85 | 110.45 | 224
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 359678.39 | 361.1 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 14866.19 | 14.92 | 16
2 | 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 | 862.24 | К | 2 |  | Итого | 4079347.88 | 4731.1 | 13824
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2771574.47 | 3214.39 | 10479
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  |  | строительный контроль | 95230.1 | 110.45 | 224
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 435311.92 | 504.86 | 760
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  |  | строительный контроль | 12868.93 | 14.92 | 16
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 728329.45 | 844.69 | 2296
| 4507 | г. Асино, ул. Боровая, д. 6 |  |  |  |  | строительный контроль | 36033.01 | 41.79 | 49
3 | 4407 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 18 | 1089.2 | К | 3 |  | Итого | 12516111.54 | 11491.1 | 11514
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 8949956.4 | 8217 | 8217
[7 empty] | строительный контроль | 173487.76 | 159.28 | 176
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 827792 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 15771.61 | 14.48 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2500803.2 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 48300.57 | 44.34 | 49
4 | 8469 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 7 | 220.6 | Д | 1 |  | Итого | 116035.6 | 526 | 526
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 116035.6 | 526 | 526
5 | 4525 | г. Асино, ул. им. Олега Кошевого, д. 27 | 1787.52 | К | 3 |  | Итого | 868734.72 | 486 | 486
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 868734.72 | 486 | 486
6 | 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 | 1003.2 | К | 2 |  | Итого | 3795691.15 | 3783.58 | 9169
| 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3328581.99 | 3317.95 | 8217
| 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 |  |  |  |  | строительный контроль | 96823.85 | 96.52 | 176
| 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 355312.55 | 354.18 | 760
| 4550 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 15 |  |  |  |  | строительный контроль | 14972.76 | 14.93 | 16
7 | 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 | 390.28 | К | 2 |  | Итого | 2231343.19 | 5717.29 | 13824
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1696917.46 | 4347.95 | 10479
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  |  | строительный контроль | 43104.47 | 110.44 | 224
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 137553.46 | 352.45 | 760
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  |  | строительный контроль | 5824.93 | 14.93 | 16
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 331633.07 | 849.73 | 2296
| 4400 | г. Асино, ул. имени В.В. Липатова, д. 29 |  |  |  |  | строительный контроль | 16309.8 | 41.79 | 49
8 | 4417 | г. Асино, ул. имени Ленина, д. 5 | 495.73 | К | 2 |  | Итого | 2163560.72 | 4364.39 | 13824
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1576152.3 | 3179.46 | 10479
[7 empty] | строительный контроль | 54750.9 | 110.45 | 224
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 186317.15 | 375.84 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 7398.77 | 14.92 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 318225.04 | 641.93 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 20716.56 | 41.79 | 49
9 | 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 | 300.3 | К | 2 |  | Итого | 1669552.51 | 5559.62 | 11479
| 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1497582.01 | 4986.96 | 10479
| 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 |  |  |  |  | строительный контроль | 33166.63 | 110.44 | 224
| 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 134321.89 | 447.29 | 760
| 4530 | г. Асино, ул. Сентябрьская, д. 73 |  |  |  |  | строительный контроль | 4481.98 | 14.93 | 16
10 | 4549 | г. Асино, ул. Тельмана, д. 41 | 383.58 | К | 2 |  | Итого | 1386656.48 | 3615.04 | 3673
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 1379353.68 | 3596 | 3596
[7 empty] | строительный контроль | 7302.8 | 19.04 | 77
2027 год |  |  | 7256.5 |  |  |  |  | 38202927.62
1 | 4558 | г. Асино, ул. Боровая, д. 2 | 860.1 | К | 2 |  | Итого | 467034.3 | 543 | 543
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 418008.6 | 486 | 486
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49025.7 | 57 | 57
2 | 8469 | г. Асино, ул. им. Матросова, д. 7 | 220.6 | Д | 1 |  | Итого | 5317342.4 | 24104 | 24104
[6 empty] | крыша | ремонт | 5205939.4 | 23599 | 23599
[7 empty] | строительный контроль | 111403 | 505 | 505
3 | 4525 | г. Асино, ул. им. Олега Кошевого, д. 27 | 1787.52 | К | 3 |  | Итого | 30913370.88 | 17294 | 17294
[6 empty] | крыша | ремонт | 30266288.64 | 16932 | 16932
[7 empty] | строительный контроль | 647082.24 | 362 | 362
4 | 4512 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 4 | 4388.28 | К | 5 |  | Итого | 1505180.04 | 343 | 343
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 886432.56 | 202 | 202
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 175531.2 | 40 | 40
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 443216.28 | 101 | 101
2028 год |  |  | 5248.38 |  |  |  |  | 45308448.9
1 | 4558 | г. Асино, ул. Боровая, д. 2 | 860.1 | К | 2 |  | Итого | 9873087.9 | 11479 | 11479
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9012987.9 | 10479 | 10479
[7 empty] | строительный контроль | 192662.4 | 224 | 224
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 653676 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 13761.6 | 16 | 16
2 | 4512 | г. Асино, ул. Николая Довгалюка, д. 4 | 4388.28 | К | 5 |  | Итого | 35435361 | 8075 | 8075
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 21283158 | 4850 | 4850
[7 empty] | строительный контроль | 456381.12 | 104 | 104
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 3335092.8 | 760 | 760
[7 empty] | строительный контроль | 70212.48 | 16 | 16
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 10075490.88 | 2296 | 2296
[7 empty] | строительный контроль | 215025.72 | 49 | 49
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом,
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства